ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17.11.2016  №215-р

ПЛАН

заходів з підготовки до святкування Дня місцевого самоврядування

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Здійснюють |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | виконання |  | контроль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| I. Загальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підготувати: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - списки осіб для привітання з Днем місцевого самоврядування, тексти поздоровлень зі святом; | До 18.11.2016, | Затолокіна О.А., |  |  |  | Шовгеля О.М., |
| 1.1.2 | список запрошених на урочисте зібрання; | до 18.11.2016, | Затолокіна О.А., |  |  |  | Шовгеля О.М., |
| 1.1.3 | схему розміщення в залі учасників святкового заходу; | 22.11.2016, | Затолокіна О.А., |  |  |  | Шовгеля О.М., |
| 1.1.4 | - сценарій проведення урочистого зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування; | до 28.11.2016, | Стрига Н.В., Затолокіна О.А., |  |  |  | Бєрлін В.М., Шовгеля О.М., |
| 1.1.5 | - матеріали для виступу міського голови на урочистому зібранні; | до 28.11.2016, | Герасименко І.М., |  |  |  | Бєрлін В.М., |
| 1.1.6 | - текст привітання від міського голови з нагоди Дня місцевого самоврядування для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради; | до 28.11.2016, 06.12.2016 (публікація в газеті), | Герасименко І.М., Батішова Т.В., Квочка І.В., |  |  |  | Бєрлін В.М., Шовгеля О.М., |
| 1.1.7 | нагрудні знаки «За заслуги перед містом», Почесні грамоти, Грамоти виконкому міської ради, дипломи кращих упорядників міста за 2016 рік відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.12.2008 №845 «Про Дошку пошани кращих упорядників Кривого Рогу», зі змінами | до 28.11.2016 | Затолокіна О.А., Терещенко І.В. |  |  |  | Шовгеля О.М., Катриченко О.В. |
| 1.2 | Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - проведення тематичних заходів - у навчальних закладах міста, закладах культури з питань історії розвитку та становлення місцевого самоврядування в м. Кривому Розі; | Протягом грудня 2016 року, | Кріпак Т.П., Стрига Н.В., голови районних у місті рад, |  |  |  | Бєрлін В.М., |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1.2.2 | інформування населення міста щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення; | 01.12.2016-07.12.2016, | Жупінас С.І., Герасименко І.М., Власова Н.Ф., Квочка І.В., голови районних у місті рад; Агафонов В.В., Єрешко Г.С., Галамасюк І.В. (за згодою), |  |  |  | Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.2.3 | - запрошення учасників урочистого зібрання, у тому числі нагороджених, кращих упорядників міста за 2016 рік, депутатів усіх рівнів, працівників виконкомів міської ради та районних у місті рад, представників органів самоорганізації населення, ветеранів органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, політичних партій; | до 02.12.2016, | Затолокіна О.А., Терещенко І.В., Медвідь Т.Г., голови районних у місті рад, |  |  |  | Шовгеля О.М., Катриченко О.В., Бєрлін В.М., |
| 1.2.4 | високий рівень святкового офор- млення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі розміщення прапорів розцвічування; | до 02.12.2016, | Медвідь Т.Г., Бризецький О.Ф., голови районних у місті рад, |  |  |  | Полтавець А.А., Удод Є.Г., |
| 1.2.5 | - благоустрій міста, у тому числі території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»; | до 02.12.2016, 06.12.2016 | Терещенко І.В., Нєженцев С.В., |  |  |  | Катриченко О.В., |
| 1.2.6 | - громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, паркування автотранспорту; | 02.12.2016- 07.12.2016, | Діхтяр Ю.С., Сиротюк С.В.; Хмара Д.М., Верповський М.В., Ткаченко В.Ю. (за згодою); |  |  |  | Удод Є.Г., Катриченко О.В., |
| 1.2.7 | використання Державної символіки України під час проведення урочистостей | 02.12.2016- 07.12.2016 | Медвідь Т.Г., Стрига Н.В., голови районних у місті рад |  |  |  | Полтавець А.А., Бєрлін В.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| IІ. Міське урочисте зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування (06.12.2016, 15.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Забезпечити: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання; | 06.12.2016 |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.2 | - святкове оформлення сцени та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне; |  |  | Стрига Н.В., Чирка Н.Ю., Нєженцев С.В., |  | Бєрлін В.М., |  |
| 2.3 | присутність, зустріч і розміщення учасників урочистого зібрання та нагороджених у залі; |  |  | Затолокіна О.А., голови районних у місті рад, |  | Шовгеля О.М., |  |
| 2.4 | чергування медичних працівників у приміщенні комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» під час проведення урочистого зібрання; |  |  | Мурашко К.В., |  | Бєліков К.А., |  |
| 2.5 | проведення: |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | - урочистого вручення нагород, |  |  | Затолокіна О.А., |  | Шовгеля О.М., |  |
| 2.5.2 | - святкового концерту |  |  | Стрига Н.В. |  | Бєрлін В.М. |  |

Керуюча справами виконкому					О.Шовгеля