## заходи програми 03.07.2013
Додаток
до рішення міської ради 25.09.2013 №2206
Заходи Програми розвитку велоінфраструктури
в місті Кривому Розі на 2013 - 2015 роки
№з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування та орієнтовний обсяг коштів, грн.
|  |  |  | 2013 |  |  | 2014 (прогноз) |  |  | 2015 (прогноз)
|  |  |  | усього | затвер-джено в міському бюджеті | інші (прогноз) | усього | міський бюджет | інші | усього | міський бюджет | інші
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Формування структури управління розвитком велоінфраструктури в місті
1.1 | Створення робочої групи з питань розвитку велоінфраструктури в місті | Вересень 2013 р. | Управління економіки виконкому міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Створення на сайті комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради модуля "Велорайд" для забезпечення організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки користувачів велосипедної інфраструктури | 4 кв. 2013 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради; громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Визначення перспектив розвитку об’єктів велоінфрастуруктури міста
2.1. | Визначення переліку місць і вулиць, де можливе облаштування велосипедних доріжок та велосипедних смуг, з урахуванням інтенсивності автомобільного руху, пропускної можливості автошляхів і місць підвищеної небезпеки | Вересень 2013 р. | Управління благоустрою та житлової політики, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації, відділ Державної автоінспекції Криворізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Визначення потреби в місцях тимчасового зберігання велосипедів та передбачення коштів на влаштування велопарковок біля соціально важливих об'єктів міста головними розпорядниками коштів при формуванні міського та районних у місті бюджетів на 2014 - 2015 рр. | Серпень-грудень 2013 р., серпень-грудень 2014 р. | Управління освіти і науки, охорони здоров'я, культури і туризму виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2
Продовження додатка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3 | Підготовка пропозицій щодо створення в місті велошколи (визначення місця розташування, приміщення, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та джерел фінансування) | 3 кв. 2013 р. | Управління освіти і науки, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання щодо необхідності облаштування велопар- ковок на території міста | 2013 - 2015 рр. | Управління економіки, розвитку підприємництва, містобудування і архітектури, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | Вивчення питання можливості використання земельної ділянки гранітного кар’єру в Жовтневому районі під розміщення велопарку та підготовка інвестиційного проекту | 4 кв. 2013 р. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, управління містобудування і архітектури, земельних ресурсів, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради; громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | Підготовка інвестиційних проектів з розвитку велоінфраструктури міста та представлення їх потенційним інвесторам | 2014 - 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Створення об’єктів велоінфраструктури
3.1 | Облаштування прилеглої території соціально важливих об’єктів міста велопарковками | 2014 - 2015 рр. | Управління освіти і науки, охорони здоров’я, культури і туризму виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | Розробка проектно-кошторисної документації для об'єкта "Будівництво велосипедних доріжок у парку культури і відпочинку ім. Газети "Правда" м.Кривий Ріг" | ІІ півріччя 2013 р. | Управління благоустрою та житлової політики, містобудування і архітектури, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | 85000 | 85000 | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Розробка проектно-кошторисної документації для об'єкта "Будівництво велосипедних доріжок у районному парку ім. 50-річчя Радянської України, м.Кривий Ріг" | ІІ півріччя 2013 р. | Управління благоустрою та житлової політики, містобудування і архітектури, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | 98000 | 98000 | - | - | - | - | - | - | -
3
Продовження додатка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.4 | Улаштування велодоріжок, що пролягають "маршрутами здоров’я", у паркових зонах міста | 2014 - 2015 рр. | Управління благоустрою та житлової політики, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради | - | - | - | * | * | * | * | * | *
3.5 | Розробка проектно-кошторисної документації для влаштування мережі велодоріжок на території міста | 1 кв. 2014 р. | Управління благоустрою та житлової політики, містобудування і архітектури, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації, відділ Державної автоінспекції Криворізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою) | - | - | - | 112127.96 | 112127.96 | - | - | - | -
3.6 | Улаштування мережі велодоріжок на території міста | 2014 - 2015 рр. | Управління благоустрою та житлової політики, містобудування і архітектури, земельних ресурсів, капітального будівництва, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; відділ Державної автоінспекції Криворізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою) | - | - | - | * | * | * | * | * | *
3.7 | Створення велошколи | До 01 січня 2015 р. | Управління освіти і науки, комітет з фізичної культури і спорту виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. Популяризація та рекламне забезпечення велосипедного руху в місті
4.1 | Висвітлення у засобах масової інформації заходів про стан розвитку велоінфраструктури та велоруху в місті | 2013 - 2015 рр. | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому, комунальні підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, телерадіокомпанія "Рудана"; громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4
Продовження додатка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4.2 | Проведення щорічних спортивних та популяризаційних заходів, пов’язаних з велорухом у місті | 2013 - 2015 рр. | Комітет з фізичної культури і спорту, управління охорони здоров’я, культури і туризму виконкому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації, відділ Державної автоінспекції Криворізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою) | 61500 | - | 61500 | 69700 | - | 69700 | 73800 | - | 73800
4.3 | Розробка та видання карт міста з нане- сеними велодоріжками, велопарков- ками, "маршрутами здоров’я" та іншими спортивними об’єктами міста; іншої друкованої продукції | 2013 - 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | - | - | - | 50000 | - | 50000 | 50000 | - | 50000
4.4 | Співробітництво з міжнародними та вітчизняними організаціями, що працюють у сфері розвитку міської велоінфраструктури | 2013 - 2015 рр. | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради; громадські організації (за згодою) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Усього за програмою: |  |  |  | 244500 | 183000 | 61500 | 231827.96 | 112127.96 | 119700 | 123800 | 0 | 123800
Разом за 2013 - 2015 рр. |  |  |  | 600127.96
*- обсяг коштів для виконання робіт буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації
Секретар міської ради С.Маляренко
С.Маляренко

## до п. 4.2 (hidden)
Розрахунок до п. 2.2. Проведення щорічних спортивних та популяризаційних заходів, пов"язаних з велорухом у місті
Назва заходу | Дата проведення | Орієнтовна сума (призові фонди, організаційні питання), тис. грн.
Офіційні заходи ГО «Велокривбас» на 2013 рік
· Міні-даунхіл (miniDH, швидкісний спуск) 1-й етап – Район селища Чорногірка (поблизу вул. Тельмана), ГО «Велокривбас» | 2013-04-21 | 0
· Всеукраїнський велодень – Велопробіг вулицями міста, ГО «Велокривбас» | 2013-05-18 | 4
· Дитячі велозмагання на честь дня захисту дітей – Парк відпочинку «Ювілейний» (біля колишнього магазину «1001 дрібниця) | 2013-06-02 | 6,0-8,0 тис. грн.
· Крос-кантрі (ХС) 1й етап кубку “Велокривбасу» + 3й етап кубку України серед аматорів – Район селища Бажаново (поблизу Жовтневого гранітного кар’єру) | 2013-06-08 | 6,0-8,0 тис. грн.
· ХС Eliminator (нова дисципліна МТВ) – Район санаторію шахти «Родина» поблизу вул. Пічугіна | 2013-08-10 | 6,0-8,0 тис. грн.
· Міні-даунхіл (miniDH) (швидкісний спуск) 2й етап – Район селища Чорногірка (поблизу вул. Тельмана) | 2013-09-15 | 6,0-8,0 тис. грн.
· Крос-кантрійний веломарафон (ХСМ), 2-й етап кубку «Велокривбасу» – Район селища Горького (заказник «Балка Східна Червона») | 2013-09-21 | 6,0-8,0 тис. грн.
· Дитячі велозмагання – Парк відпочинку імені «Газети Правда» | 2013-09-28 | 6,0-8,0 тис. грн.
ВСЬОГО |  | 46
Офіційні заходи ГО «Команда Адреналін» на 2013 рік
· Загальноміський велопробіг на честь Дня перемоги, ГО «Команда Адреналін» – рух на зустріч один одному двох вело фронтів: південного з пл. Визволення та північного з вул. Сірко. Зустріч на плотині КРЕС, вітання ветеранів, покладання квітів, польова кухня, вистп творчих колективів. | 09.05.2013 (дата угоджується) | 4
· Квест Райд – інтерактивна пригодницька командна гра для велосипедистів в нічний час. Аналог гри «Нічной дозор», ГО «Команда Адреналін» | 11-12.05.2013 | 1
· Парад велосипедистів на День міста Кривого Рогу – пробіг по пр. Карла Маркса и на стадіоні «Металург», ГО «Команда Адреналін» | 2013-05-25 | 1
· Серія бриветів «Тріада» - в один день у різний час стартують вело марафони одразу на трьох дистанціях 100, 200 та 300 км. Захід присвячено до Дня фізкультури та збере учасників з інших міст. | 07-08.09.2013 | 6
· Участь велосипедистів на 3-му міському фестивалі мистецтв національно-культурних товариств «Єдина Родина – моя Україна» - велопробіг по пр. Карла Маркса | 20.10.2013 (дата узгоджується) | 0.5
· ХэллоРайд' 13 –костюмований велопробіг на Хеллоуін по місту. | 2013-10-26 | 1.5
· Велопробіг Дідів Морозів – костюмований пробіг по місту дідів Морозів по районах міста | 2013-12-28 | 1.5
ВСЬОГО |  | 15.5
РАЗОМ на 2013 рік |  | 61.5
Заплановані заходи є щорічними, але протягом наступних років можуть доповнюватися іншими. Середня вартість проведення одного заходу становить 4,1 тис. грн. (61,5 тис. грн/15 заходів=4,1 тис. грн). З огляду на середню вартість проведення одного заходу , орієнтовна сума видатків на їх проведення становить:
на 2014 рік 69,7 тис. грн. (61,5 тис. грн +4,1 тис. грн* 2 додаткових заходи)
на 2015 рік 73,8 тис. грн. (69,7 тис. грн+4,1 тис. грн. на проведення 1 заходу)