PAGE  
2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови


24.11.2015 №229-р
ПЛАН

заходів з підготовки до святкування Дня місцевого самоврядування

	№ з/п
	Заходи
	Термін
виконання
	Здійснюють

	
	
	
	виконання
	контроль

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Загальні заходи

	1.1
	Підготувати:
	
	
	

	1.1.1
	списки осіб для привітання з Днем місцевого самоврядування, тексти поздоровлень зі святом;
	До 27.11.2015,
	Затолокіна О.А.,
	Шовгеля О.М.,

	1.1.2
	список запрошених на урочисте зібрання;
	до 27.11.2015,
	Затолокіна О.А.,
	Шовгеля О.М.,

	1.1.3
	схему розміщення в залі учасників святкового заходу;
	27.11.2015,
	Затолокіна О.А.,
	Шовгеля О.М.,

	1.1.4
	матеріали для виступу міського голови на урочистому зібранні; 
	27.11.2015,
	Герасименко І.М.,
	Бєрлін В.М.,

	1.1.5
	текст привітання від міського голови з нагоди Дня місцевого самоврядування для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті  виконкому  Криворізької   міської ради;
	до 27.11.2015,

03.12.2015

(публікація в газеті),


	Герасименко І.М.,
Самойленко А.О.,

Квочка І.В.,
	Бєрлін В.М.,

Шовгеля О.М.,

	1.1.6
	сценарій проведення урочистого зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування;
	27.11.2015,
	Стрига Н.В.,

Затолокіна О.А.,
	Бєрлін В.М.,

Шовгеля О.М.,

	1.1.7
	нагрудні знаки «За заслуги перед  містом», Почесні грамоти, Грамоти виконкому міської ради, дипломи кращих упорядників міста за 2015 рік відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.12.2008 №845 «Про Дошку пошани кращих упорядників Кривого Рогу», зі змінами
	до 27.11.2015
	Затолокіна О.А.,
Катриченко О.В.
	Шовгеля О.М.,
Вербицький Г.П.

	1.2
	Забезпечити:
	
	
	

	1.2.1
	проведення тематичних заходів у навчальних закладах міста, закладах культури з питань історії розвитку та становлення місцевого самоврядування в     м. Кривому Розі;


	Протягом грудня 

2015 року,
	Касимова Н.О.,

Стрига Н.В.,

голови районних у місті рад,
	Бєрлін В.М.,

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.2
	інформування населення міста
щодо дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій (пожежа, виявлення невідомих предметів, речовин) та вжиття протипожежних заходів у місцях масового перебування населення;
	01.12.2015-07.12.2015,
	Жупінас С.І., 

Герасименко І.М., 

Некрасова І.Ф., Квочка І.В., 

голови районних у місті рад;

Агафонов В.В., Єрешко Г.С., 

Галамасюк І.В. (за згодою), 


	Вербицький Г.П.,

Бєрлін В.М.,

	1.2.3
	запрошення учасників урочистого зібрання, у тому числі нагороджених, кращих упорядників міста за 2015 рік, депутатів усіх рівнів, працівників виконкомів міської ради та районних у місті рад, представників органів самоорганізації населення, ветеранів органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, політичних партій;
	до 03.12.2015,
	Затолокіна О.А.,

Катриченко О.В.,

Медвідь Т.Г.,

голови районних у місті рад,
	Шовгеля О.М.,

Вербицький Г.П.,

Полтавець А.А.,

	1.2.4
	високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», зі змінами, у тому числі розміщення прапорів розцвічування;


	до 03.12.2015,
	Медвідь Т.Г.,

Гнатовський П.П., 

голови районних у місті рад,
	Полтавець А.А.,
заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків,

	1.2.5
	благоустрій міста, у тому числі території біля комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»;


	до 03.12.2015,

04.12.2015
	Катриченко О.В.,

голова Центрально-Міської районної у місті ради,
	Вербицький Г.П.,

	1.2.6
	громадський правопорядок та безпеку громадян у місцях проведення масових заходів, парку- вання автотранспорту;
	03.12.2015,

04.12.2015,

07.12.2015,
	Діхтяр Ю.С.,

Сиротюк С.В.,

Шмоткін В.В.; Лютий В.В., 

Борщенко І.О.,

Панченко М.А.

(за згодою);
	Фіщенко О.В.,



	1.2.7
	використання Державної символіки України під час проведення урочистостей
	03.12.2015,

04.12.2015,

07.12.2015
	Медвідь Т.Г.,

Стрига Н.В., 

голови районних у місті рад
	Полтавець А.А., 

Бєрлін В.М.

	1
	2
	3
	4
	5

	IІ. Міське урочисте зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування

(04.12.2015, 15.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми 

та музичної комедії імені Тараса Шевченка»)

	
	Забезпечити:
	
	
	

	2.1
	підготовку приміщення комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» для проведення міського урочистого зібрання;
	04.12.2015
	Стрига Н.В.,

Чирка Н.Ю.,
	Бєрлін В.М.,

	2.2
	святкове оформлення сцени  та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому числі аварійне;
	
	Стрига Н.В., Чирка Н.Ю.,

голова Центрально-Міської районної у місті ради,
	Бєрлін В.М.,

	2.3
	присутність, зустріч і розміщення учасників урочистого зібрання та нагороджених у залі;
	
	Затолокіна О.А.,

голови районних у місті рад,
	Шовгеля О.М.,

	2.4
	чергування медичних працівників у приміщенні комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка» під час проведення урочистого зібрання;
	
	Мурашко К.В.,


	Бєліков К.А.,

	2.5
	проведення:
	
	
	

	2.5.1
	· урочистого вручення нагород,
	
	Затолокіна О.А.,
	Шовгеля О.М.,

	2.5.2
	· святкового концерту
	
	Стрига Н.В.
	Бєрлін В.М.


Керуюча справами виконкому




О.Шовгеля

