## Лист1 (2)
Додаток 2
до рішення міської ради
29.01.2020 №4465
Перелік завдань і заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2022 років
х
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк, роки | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги потреби в фінансуванні (вартість), тис. грн, у тому числі: | [6 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Утри-мання, ремонт, рекон-струкція жит-лового фонду | 1.1. Капіталь-ний ремонт ліфтів | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 38000 | 74700 | 100000 | 200000 | 240000 | 290000 | 942700 | Гарантування умов безпеч-ного та комфо-ртного про-живання насе-лення. Надання об’єднанням співвласників багатоквартир-ного будинку передбаченої чинним зако-нодавством Ук-раїни технічної та/ або іншої документації на житлові бу-динки. Безпечне користування ліфтами меш-
|  | 1.2. Експертне обстеження ліфтів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 740
|  | 1.3. Капіталь-ний, поточний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 50000 | 53300 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 223300
|  |  | 2017-2022 |  | Власні надхо-дження | 200 | 200 | 200 | 50 | 40 | 30 | 720
|  | 1.4. Охорона об'єктів житлового фонду | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 780 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 9080
|  | 1.5. Заміна адресних вивісок | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 3300
Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 1.6. Заходи з виконання доручень виборців депутатами Дніпро-петровської обласної ради | 2017-2022 |  | Субвенція з облас-ного бю-джету бю-джетам міст, районів та об’єднан-ням тери-торіальних громад на виконання доручень виборців депутата-ми облас-ної ради | 2000 | 2000 | 3290 | * | * | * | 7290 | канцями бага-токвартирних будинків, їх належна технічна експлуатація та безперебійна ро-бота. Подов-ження терміну експлуатації ліфтів. Заміна табличок з назвами топонімів на будинках на нові
[5 empty] | Міський бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6000
|  | 1.7. Фінансу-вання пере-можців обласного конкурсу мікропроектів з енергоефек-тивності та енергозбере-ження серед органів самоорганізації населення й ОСББ | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Субвенція з облас-ного бю-джету до місцевих бюджетів на фінан-сування перемож-ців облас-ного кон-курсу мік-ропроєк-тів з ене-ргоефек-тивності та енерго-збережен- | 50 | 200 | 499.17 | * | * | * | 749.17 | Підвищення рівня надання населенню житлово-кому-нальних послуг відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ня серед органів самоорга-нізації населення та ОСББ
|  | 1.8. Послуги з приєднання електроуста-новок до електричних мереж | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 92500 | 131120 | 163650 | 222400 | 262720 | 312850 | 1185240
[5 empty] | Власні надхо-дження | 200 | 200 | 200 | 50 | 40 | 30 | 720
[5 empty] | Субвенція з облас-ного бю-джету бю-джетам міст, райо-нів та об’є-днан-ням територі-альних громад на виконан-ня доручень виборців депутата- | 2000 | 2000 | 3290 | * | * | * | 7290
ми облас-ної ради
[5 empty] | Субвенція з облас-ного бю-джету до місцевих бюджетів на фінан-сування перемож-ців облас-ного кон-курсу мік-ропроєк-тів з ене-ргоефек- | 50 | 200 | 499.17 | * | * | * | 749.17
тивності та енерго-збережен-ня серед органів самоорга-нізації населення та ОСББ
2 | Комуна-льне майно | 2.1. Оформ-лення висно-вку спеціалі-зованої організації про можливість (неможливітіь) подальшої експлуатації | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 15 | 15 | 15 | 20 | 24 | 30 | 119
основних засобів та необоротних активів
|  | 2.2. Інвента-ризація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна, об’єктів (елементів) благоустрою з виготовленням технічного паспорта | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 725 | 725 | 725 | 400 | 400 | 200 | 3175
|  | 2.3. Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1000 | 750 | 500 | 2000 | 2400 | 3000 | 9650
|  | 2.4. Придбан-ня в комуна-льну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та послуги з оформлення відповідних документів | 2017-2022 |  | Субвенція з держав-ного бю-джету міс-цевим бюдже-там на здійснен-ня заходів щодо підтримки територій, що зазна-ли негати-вного | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
|  |  | 2018 |  | Міський бюджет | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
|  | 2.5. Сплата земельного податку | 2017-2022 |  | Власні надхо-дження | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 400 | 3400
[5 empty] | Міський бюджет | 641.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.82
|  | 2.6. Судові витрати та оголошення за судовими справами | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 30 | 195
|  | 2.7. Висвітлен-ня діяльності департаменту розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 190 | 190 | 190 | 190 | 199 | 190 | 1149
|  | 2.8. Реєстрація та перере-єстрація автотранспорту (узяття на облік та зняття з нього) | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 63
|  | 2.9. Послуги з розробки про-ектів земле-устрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування під об´єкти нерухомості | 2017-2019 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 500
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 2621.82 | 5870 | 1630 | 2791 | 3159 | 3561 | 19632.82
[5 empty] | Власні надхо-дження | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 400 | 3400
[5 empty] | Субвенція з держав-ного бю-джету міс-цевим бюдже-там на здійснен-ня заходів щодо підтримки територій, | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
що зазна-ли негати-вного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
3 | Саніта-рна очи-стка міста | 3.1. Оформ-лення права користування земельними ділянками під полігонами звалищ сміття міста | 2017-2020 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 190 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1190 | Покращення еко-логічної ситуації в місті (санітарне очищення)
|  | 3.2. Ліквідація стихійних звалищ | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 190 | 300 | 1261 | 1000 | 1057 | 2000 | 5808
|  | 3.3. Придбан-ня контей-нерних систем для розмі-щення конте-йнерів для збору твердих побутових відходів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 2500 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 52500
|  | 3.4 Капіталь-ний ремонт контейнерних майданчиків | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 380 | 2800 | 6261 | 32000 | 31057 | 32000 | 104498
4 | Підтри-мка кому-нальних підпри-ємств - надавачів послуг з теплопос-тачання, водопоста-чання та водовідве-дення | 4.1. Фінансова підтримка | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради - голо-вний роз-порядник коштів, Ко-мунальне підприємс-тво тепло-вих мереж "Криворіж-тепломе-режа"- одержувач коштів | Міський бюджет | 120000 | 80000 | 64166.29 | 25000 | 27000 | 33000 | 349166.29 | Економія теплової та електричної енергії, природного газу, покращення якості виконання робіт на системі тепло- постачання. Покращення якості надання послуг з водопостачання та водо-відведення. Зни-ження травма-тизму населен-ня, запобігання нещасним випадкам. Економія енергоресурсів
|  | 4.2. Придбан-ня теплоізо-ляційних матеріалів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 3000 | 3000 | 21000
|  | 4.3. Придбан-ня блочних автоматизова-них пальників з частотними пе-ретворюва-чами | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 5000 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 16000
|  | 4.4. Реконст-рукція схеми теплопоста-чання | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | 4.5. Демонтаж димової труби котельні "Прорізна, 87" | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | 4.6. Поповнен-ня статутного капіталу на придбання спецтехніки, обладнання та предметів довгостроко-вого користування | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 11370
|  | 4.7. Оснащен-ня вузлами комерційного обліку те-плової енергії житлових будинків, приєднаних до зовнішніх інженерних мереж | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 18235 | 12752.19 | 0 | 0 | 0 | 30987.19
|  | 4.8. Поповнен-ня статутного капіталу на виконання робіт з буді-вництва, реко-нструкції, капі-тального ремо-нту котелень та теплових мереж | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 10000 | 0 | 35000 | 18000 | 63000
|  | 4.9. Придбан-ня матеріалів, обладнання (устаткування) для виконання робіт з буді-вництва, реко-нструкції, капі-тального ремо-нту котелень та теплових мереж | 2020 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.10. Оплата за енергоносії | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради - голо-вний роз-порядник коштів, Ко-мунальне підприємс-тво "Кри-вбасводо-канал"- одержувач коштів | Міський бюджет | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Покращення якості надання послуг з водо-постачання та водовідведення. Зниження тра-вматизму насе-лення, запобі-гання нещасним випадкам. Еко-номія ресурсів
|  | 4.11. Придбан-ня кришок люків | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1050 | 1102.5 | 9152.5
|  | 4.12. Послуги щодо фінансового лізингу на придбання спецтехніки | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 14658.87 | 37280.59 | 20963.5 | 0 | 0 | 0 | 72902.96
|  | 4.13. Капіталь-ний ремонт, будівництво, реконструкція мереж водо-постачання та водовідве-дення | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 62408.8 | 0 | 6476 | 7026.77 | 5040 | 5292 | 86243.57
|  | 4.14. Прид-бання мате-ріалів, облад-нання (уста-ткування) для виконання ка-пітальних ре-монтів, будів-ництва, реконс-трукції мереж і споруд водопостачан-ня та водо-відведення | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 10520 | 13000 | 17000 | 3000 | 3150 | 3307.5 | 49977.5
|  | 4.15. Попов-нення статут-ного капіталу на придбання спецтехніки, обладнання та предметів до-вгострокового користування | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 12398.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 22398.84
|  | 4.16. Послуги з обслуговуван-ня підвищува-льних насосів холодної води | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340
|  | 4.17 Придбан-ня пожежних гідрантів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1050 | 1102.5 | 3152.5
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 271196.51 | 191515.59 | 173357.98 | 37026.77 | 77790 | 79804.5 | 830691.35
5 | Заходи, пов’язані з економіч-ною дія-льністю Комуналь-ного зак-ладу "Дитячий оздоровчий табір "Перлина Кри-воріжжя" Криворізь-кої міської ради | 5.1. Поповнен-ня статутного капіталу на придбання обладнання і предметів довгостроко-вого користування | 2017 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради - голо-вний роз-порядник коштів, Ко-мунальний заклад "Ди-тячий оздо-ровчий та- | Міський бюджет | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | Забезпечення умов для оздоровлення дітей та стабільної роботи Комунального закладу "Дитячий оздоровчий табір "Перлина Криворіжжя" Криворізької міської ради
|  | 5.2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю закладу | 2017-2018 |  | Міський бюджет | 343.45 | 281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1
бір "Пер-лина Кри-воріжжя" Криворізь-кої міської ради - одер-жувач коштів
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 518.35 | 281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
6 | Заходи, пов’язані з економіч-ною дія-льністю Комуналь-ного під-приємства "Кривбас-теплоенер-го" Криворізь-кої міської ради | 6.1. Заходи, пов´язані з за-лученням кре-дитних ресур-сів на впрова-дження проєк-тів з енерго-ефективності | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради -головний розпоря-дник коштів, Ко-мунальне підприєм-ство "Кри-вбастеп-лоенерго" Криворізь-кої міської ради - одержувач коштів | Міський бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Реалізація програм пріоритетних інвестицій для підвищення енергоефектив-ності грома-дських будівель
|  | 6.2. Поповнен-ня статутного капіталу на придбання обладнання і предметів довгостро-кового користування | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
|  | 6.3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю підприємства | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 1100 | 1000 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 6200
7 | Заходи, по-вя'зані з реаліза-цією соціа-льно-еконо-мічного розвитку | 7.1. Заходи, пов'язані з реалізацією соціально-економічного розвитку | 2020 | Департа-мент роз-витку інф-раструкту-ри міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Субвенція з обласно-го бюдже-ту місько-му бю-джету на соціально-економіч-ний розвиток | * | * | * | 30000 | * | * | 30000
Усього за Програмою, у тому числі |  |  |  |  | Усього | 371066.68 | 337587.24 | 353688.15 | 324267.77 | 374766 | 428245.5 | 2189621.34
[5 empty] | Міський бюджет | 368316.68 | 332587.24 | 348998.98 | 294217.77 | 374726 | 428215.5 | 2147062.17
[5 empty] | Власні надхо-дження | 700 | 800 | 900 | 50 | 40 | 30 | 2520
[5 empty] | Субвенція з облас-ного бю-джету бю-джетам міст, райо-нів та об’єднан-ням тери-торіаль-них гро-мад на виконан-ня дору-чень виборців | 2000 | 2000 | 3290 | * | * | * | 7290
депутата-ми облас-ної ради
[5 empty] | Субвенція з держав-ного бю-джету міс-цевим бюдже- | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
там на здійснен-ня заходів щодо підтримки територій, що зазна-ли негати-вного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
[5 empty] | Субвенція з облас-ного бюд-жету до місцевих бюджетів на фінан-сування перемож-ців облас-ного кон- | 50 | 200 | 499.17 | * | * | * | 749.17
курсу мік-ропроєк-тів з ене-ргоефек-тивності та енерго-збережен-ня серед органів самоорга-нізації населення та ОСББ
[5 empty] | Субвенція з обласно-го бюдже-ту місько-му бю-джету на соціально-економіч-ний розвиток | * | * | * | 30000 | * | * | 30000
* Примітка: Забезпечення фінансового ресурсу в межах обсягів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.
Секретар міської ради | [5 empty] | Сергій Маляренко

## Лист3
| Орієнтовні обсяги фінансуван- ня, усього | За роками виконання
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Усього І,II етап | Наступний етап
2017-2018
Державний бюджет | 2 000,0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
Обласний бюджет | 6450 | 2050 | 2200 | 2200 | 4250 | 2200
Міський бюджет | 1 010 549,61 | 369616.68 | 333587.24 | 307345.69 | 703203.92 | 307345.69 | 1010549.61
Інші джерела | 2400 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 900
Усього | 1 021 399,61 | 372366.68 | 338587.24 | 310445.69 | 710953.92 | 310445.69 | 1021399.61