## Лист1 (2)
Додаток 2
до рішення міської ради
23.12.2020 №45
Перелік завдань і заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2022 років
х
№ п/п | Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк, роки | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги потреби в фінансуванні (вартість), тис. грн, у тому числі: | [6 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Утри-мання, ремонт, рекон-струкція жит-лового фонду | 1.1. Капіталь-ний ремонт ліфтів | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструк-тури міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 38000 | 74700 | 100000 | 200000 | 240000 | 290000 | 942700 | Гарантування умов безпеч-ного та комфо-ртного про-живання насе-лення. Надання об'єднанням співвласників багатоквартир-ного будинку передбаченої чинним зако-нодавством Ук-раїни технічної та/ або іншої документації на житлові бу-динки. Безпечне користування ліфтами меш-канцями бага-токвартирних
|  | 1.2. Експертне обстеження ліфтів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 740
|  | 1.3. Капіталь-ний, поточний ремонт та реконструкція житлового фонду | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 50000 | 53300 | 60000 | 20000 | 45000 | 20000 | 248300
|  |  | 2017-2022 |  | Власні надхо-дження | 200 | 200 | 200 | 50 | 40 | 30 | 720
|  | 1.4. Охорона об'єктів житлового фонду | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 780 | 1000 | 1500 | 1700 | 2200 | 2100 | 9280
|  | 1.5. Заміна адресних вивісок | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1500 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 3300
Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 1.6. Заходи з виконання доручень виборців депутатами Дніпро-петровської обласної ради | 2017-2022 |  | Субвенція з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єд-нанням тери-торіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради | 2000 | 2000 | 3290 | * | * | * | 7290 | будинків, їх належна технічна експлуатація та безперебійна ро-бота. Подов-ження терміну експлуатації ліфтів. Заміна табличок з назвами топонімів на будинках на нові
[5 empty] | Міський бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6000
|  | 1.7. Фінансу-вання пере-можців обласного конкурсу мікропроєктів з енергоефек-тивності та енергозбере-ження серед органів самоорганізації населення й ОСББ | 2017-2022 |  | Субвенція з обласного бюджету до місцевих бюджетів на фінансування переможців обласного конкурсу мік-ропроєктів з енергоефек-тивності та енерго-збереження серед органів самоорга-нізації населення та ОСББ | 50 | 200 | 499.17 | * | * | * | 749.17 | Підвищення рівня надання населенню житлово-кому-нальних послуг відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | 1.8. Послуги з приєднання електроуста-новок до | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
електричних мереж
|  | 1.9 Створення належних умов для проживан-ня внутрішньо-переміщених осіб у гурто-житках міста | 2021 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.15 | 0 | 272.15
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 92500 | 131120 | 163650 | 222400 | 288192.15 | 312850 | 1210712.15
[5 empty] | Власні надхо-дження | 200 | 200 | 200 | 50 | 40 | 30 | 720
[5 empty] | Субвенція з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'є-днанням територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради | 2000 | 2000 | 3290 | * | * | * | 7290
[5 empty] | Субвенція з обласного бюджету до місцевих бюджетів на фінансування переможців обласного конкурсу мікропроєктів з енергоефек- | 50 | 200 | 499.17 | * | * | * | 749.17
тивності та енерго-збереження серед органів самоорганізації населення та ОСББ
2 | Комуналь-не майно | 2.1. Оформ-лення висно-вку спеціалі-зованої органі-зації про мож-ливість (немо-жливітіь) пода-льшої експлуа-тації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, проведення експертиз | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 15 | 15 | 15 | 20 | 74 | 30 | 169
|  | 2.2. Інвентари-зація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна, об’єктів (елементів) благоустрою з виготовленням технічного паспорта | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 725 | 725 | 725 | 411.66 | 400 | 200 | 3186.66
|  | 2.3. Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1000 | 750 | 500 | 2000 | 4000 | 3000 | 11250
|  | 2.4. Придбан-ня в комуна-льну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам та послуги з оформлення відповідних документів | 2017-2022 |  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснен-ня заходів щодо підтримки територій, що зазнали негати-вного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  | 2018 |  | Міський бюджет | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
|  | 2.5. Сплата земельного податку | 2017-2022 |  | Власні надхо-дження | 500 | 600 | 700 | 700 | 2000 | 400 | 4900
[5 empty] | Міський бюджет | 641.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.82
|  | 2.6. Судові витрати та оголошення за судовими справами | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 30 | 195
|  | 2.7. Висвітлен-ня діяльності департаменту розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 190 | 190 | 190 | 190 | 199 | 190 | 1149
|  | 2.8. Реєстрація та перере-єстрація автотранспор-ту (узяття на облік та зняття з нього) | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 10 | 10 | 10 | 11 | 50 | 11 | 102
|  | 2.9. Послуги з розробки про-ектів земле-устрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування під об´єкти нерухомості | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 500
|  | 2.10. Прид-бання техніки та обладнання, предметів довгостроко-вого користу-вання | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 16000.8 | 0 | 0 | 16000.8
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 2621.82 | 5870 | 1630 | 18803.46 | 4848 | 3561 | 37334.28
[5 empty] | Власні надхо-дження | 500 | 600 | 700 | 700 | 2000 | 400 | 4900
[5 empty] | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
3 | Санітарна очистка міста | 3.1. Оформлен-ня права корис-тування земе-льними ділян-ками під полі-гонами звалищ сміття міста | 2017-2020 | Департа-мент роз-витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради | Міський бюджет | 190 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2190 | Покращення еко-логічної ситуації в місті (санітарне очищення)
|  | 3.2. Ліквідація стихійних звалищ | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 190 | 300 | 1261 | 1000 | 1500 | 2000 | 6251
|  | 3.3. Придбан-ня та ремонт контейнерних систем для розміщення контейнерів для збору тве-рдих побуто-вих відходів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 2500 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 52500
|  | 3.4 Капіталь-ний ремонт контейнерних майданчиків | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 45000
|  | 3.5. Коригу-вання схеми санітарної очистки міста | 2021 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 380 | 2800 | 6261 | 32000 | 32800 | 32000 | 106241
4 | Підтримка кому- | 4.1. Фінансова підтримка | 2017-2022 | Департа-мент роз- | Міський бюджет | 12000 | 80000 | 64166.29 | 37000 | 55000 | 33000 | 281166.29 | Економія теплової та електричної
| нальних підпри-ємств - надавачів послуг з теплопос-тачання, водопоста-чання та водовідве-дення | 4.2. Придбан-ня теплоізо-ляційних матеріалів | 2017-2022 | витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради - голо-вний роз-порядник коштів, Ко-мунальне підприємс-тво тепло-вих мереж «Криворіж-тепломе-режа» - одержувач коштів | Міський бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 3000 | 3000 | 21000 | енергії, природного газу, покращення якості виконання робіт на системі тепло- постачання. Покращення якості надання послуг з водопостачання та водо-відведення. Зни-ження травма-тизму населен-ня, запобігання нещасним випадкам. Економія енергоресурсів
|  | 4.3. Придбан-ня блочних автоматизова-них пальників з частотними перетворюва-чами | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 5000 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 16000
|  | 4.4. Реконст-рукція схеми теплопоста-чання | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | 4.5. Демонтаж димової труби котельні «Прорізна, 87» | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  | 4.6. Поповнен-ня статутного капіталу на придбання спецтехніки, обладнання та предметів довгостроко-вого користування | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 3870 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 11370
|  | 4.7. Оснащен-ня вузлами комерційного обліку те-плової енергії житлових будинків, приєднаних | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 18235 | 12752.19 | 0 | 0 | 0 | 30987.19
до зовнішніх інженерних мереж
|  | 4.8. Поповнен-ня статутного капіталу на виконання робіт з буді-вництва, реко-нструкції, капі-тального ремо-нту котелень та теплових мереж | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 10000 | 0 | 35000 | 18000 | 63000
|  | 4.9. Придбан-ня матеріалів, обладнання (устаткування) для виконання робіт з буді-вництва, реко-нструкції, капі-тального ремо-нту котелень та теплових мереж | 2020 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.10. Оплата за енергоносії | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради - голо-вний роз-порядник коштів, Ко- | Міський бюджет | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Покращення якості надання послуг з водо-постачання та водовідведення. Зниження тра-вматизму насе-лення, запобі-гання нещасним випадкам. Еко-номія ресурсів
|  | 4.11. Придбан-ня кришок люків | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1050 | 1102.5 | 9152.5
|  | 4.12. Послуги щодо фінансового лізингу на придбання спецтехніки | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 14658.87 | 37280.59 | 20963.5 | 0 | 0 | 0 | 72902.96
|  | 4.13. Капіталь-ний ремонт, будівництво, реконструкція мереж водо-постачання та водовідве-дення | 2017-2022 | мунальне підприємс-тво «Кри-вбасводо-канал» - одержувач коштів | Міський бюджет | 62408.8 | 0 | 6476 | 9026.77 | 15000 | 5292 | 98203.57
|  | 4.14. Прид-бання мате-ріалів, облад-нання (уста-ткування) для виконання ка-пітальних ре-монтів, будів-ництва, реконс-трукції мереж і споруд водопостачан-ня та водо-відведення | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 10520 | 13000 | 17000 | 3267 | 3430.35 | 3601.8675 | 50819.2175
|  | 4.15. Попов-нення статут-ного капіталу на придбання спецтехніки, обладнання та предметів до-вгострокового користування | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 12398.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 22398.84
|  | 4.16. Послуги з обслуговуван-ня підвищува-льних насосів холодної води | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340
|  | 4.17. Придбан-ня пожежних гідрантів | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1050 | 1102.5 | 3152.5
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 163196.51 | 191515.59 | 173357.98 | 51293.77 | 116030.35 | 80098.8675 | 775493.0675
5 | Заходи, пов’язані з економіч-ною дія-льністю Комуналь-ного зак-ладу «Дитячий оздоровчий табір «Перлина Кри-воріжжя» Криворізь-кої міської ради | 5.1. Поповнен-ня статутного капіталу на придбання обладнання і предметів довгостроко-вого користування | 2017 | Департа-мент роз-витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради - голо-вний роз-порядник коштів, Ко-мунальний заклад «Ди- тячий оздо-ровчий та-бір «Пер-лина Кри-воріжжя» Криворізь-кої міської ради - одер-жувач коштів | Міський бюджет | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | Забезпечення умов для оздоровлення дітей та стабільної роботи Комунального закладу «Дитячий оздоровчий табір «Перлина Криворіжжя» Криворізької міської ради
|  | 5.2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю закладу | 2017-2018 |  | Міський бюджет | 343.45 | 281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.1
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 518.35 | 281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
6 | Заходи, пов’язані з економіч-ною дія-льністю Комуналь-ного під-приємства | 6.1. Заходи, пов´язані з за-лученням кре-дитних ресур-сів на впрова-дження проєк-тів з енерго-ефективності | 2017-2022 | Департа-мент роз-витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської | Міський бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Реалізація програм пріоритетних інвестицій для підвищення енергоефектив-ності грома-дських будівель
| «Кривбас-теплоенер-го» Криворізь-кої міської ради | 6.2. Поповнен-ня статутного капіталу на придбання обладнання і предметів довгостро-кового користування | 2017-2022 | ради -головний розпоря-дник коштів, Комунальне підприєм-ство «Кри-вбастеп-лоенерго» Криворізь-кої міської ради - одержувач коштів | Міський бюджет | 100 | 0 | 100 | 69 | 0 | 0 | 200
|  | 6.3 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю підприємства | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 3000 | 414 | 0 | 0 | 3000
|  | 6.4. Фінансова підтримка | 2017-2022 |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000
Усього |  |  |  |  | Міський бюджет | 1100 | 1000 | 4100 | 1483 | 0 | 0 | 7200
7 | Заходи, пов’язані з економіч-ною дія-льністю Комуналь-ного під-приємства «Сансер-віс» Криворізь-кої міської ради | Заходи, пов'язані з реалізацією проєкту «Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійно-му районі міста Кривого Рогу Дніпропетров-ської області» | 2020 | Департа-мент роз-витку інф-раструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради, Ко-мунальне підприєм-ство «Сан-сервіс»» Криворізь-кої міської ради - одержувач коштів | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 300
313763.23
Усього за Програмою, у тому числі |  |  |  |  | Усього | 263066.68 | 337587.24 | 353688.15 | 327030.23 | 444510.5 | 428939.8675 | 2154822.6675 |  | 1200480.5975 | 2180016.8
[5 empty] | Міський бюджет | 260316.68 | 332587.24 | 348998.98 | 326280.23 | 442470.5 | 428509.8675 | 2139163.4975 |  | 2165857.63 | 313013.23
[5 empty] | Власні надхо-дження | 700 | 800 | 900 | 750 | 2040 | 430 | 5620
[5 empty] | Субвенція з обласного бюджету бюджетам міст, райо-нів та об’єднан-ням тери-торіальних громад на виконання доручень виборців | 2000 | 2000 | 3290 | * | * | * | 7290
[5 empty] | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснен-ня заходів щодо підтримки територій, що зазнали негати-вного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
[5 empty] | Субвенція з обласного бюджету до місцевих бюджетів на фінансування | 50 | 200 | 499.17 | * | * | * | 749.17
переможців обласного конкурсу мік-ропроєктів з енергоефек-тивності та енерго-збереження серед органів самоорга-нізації населення та ОСББ
* Примітка: Забезпечення фінансового ресурсу в межах обсягів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.
Керуюча справами виконкому | [5 empty] | Тетяна Мала

## Лист3
| Орієнтовні обсяги фінансуван- ня, усього | За роками виконання
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Усього І,II етап | Наступний етап
2017-2018
Державний бюджет | 2 000,0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0
Обласний бюджет | 6450 | 2050 | 2200 | 2200 | 4250 | 2200
Міський бюджет | 1 010 549,61 | 369616.68 | 333587.24 | 307345.69 | 703203.92 | 307345.69 | 1010549.61
Інші джерела | 2400 | 700 | 800 | 900 | 1500 | 900
Усього | 1 021 399,61 | 372366.68 | 338587.24 | 310445.69 | 710953.92 | 310445.69 | 1021399.61