PAGE  
6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

15.04.2021 №86-р

ПЛАН 

заходів із забезпечення відзначення 
Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги 
1. Розробити з урахуванням карантинних обмежень плани підготовки та проведення:

1.1 урочистого прийому міським головою ветеранів війни, учасників бойових дій, активістів ветеранського руху;
департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради; Криворізька міська організація ветеранів (за згодою);
до 20.04.2021;
1.2 урочистих заходів біля монумента «Перемога», запалення свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів;
управління організаційно-протокольної роботи, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому; Криворізька міська організація ветеранів (за згодою);
до 20.04.2021.
2. Підготувати святковий концерт, використовуючи архівні записи художніх номерів, для трансляції в ефірі Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради.
Управління культури, преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради;
до 30.04.2021.
3. Забезпечити:

3.1 підготовку поліграфічної продукції для привітання учасників бойових дій;
управління організаційно-протоколь-ної роботи виконкому міської ради;
до 30.04.2021;
3.2 висвітлення привітання міського голови мешканцям міста в засобах масової інформації, на вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету;
управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики, інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради;
травень;
3.3 трансляцію тематичних теле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів, відеороликів, публікацію тематичних статей, рубрик тощо;
управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради; Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція Криворізької міської газети «Червоний гірник» (за згодою);
травень;
3.4 благоустрій прилеглої території до Пам’ятної дзвіниці на честь загиблих воїнів;
виконком Металургійної  районної у місті ради;
до 07.05.2021;
3.5 перекриття руху транспортних засобів по вулиці Героїв АТО;
відділ взаємодії з правоохоронними     органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради; Полк      патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);
07.05.2021;

3.6 супровід автомобіля з учасником бойових дій за маршрутом руху від «Вічного вогню» (Центрально-Міський район) до монумента «Перемога»    (Металургійний район);
відділ взаємодії з правоохоронними     органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради; Полк патрульної поліції в місті     Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);
07.05.2021;

3.7 газифікацію «Вічного вогню», ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога» під час проведення репетицій (за окремим графіком) і урочистостей;
виконкоми Центрально-Міської, Металургійної районних у місті рад,   департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради; Акціонерне товариство «Криворіжгаз» (за згодою);
07.05.2021;

3.8 несення почесної варти біля «Вічних вогнів», меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, братських могил загиблих захисників Вітчизни;
відділ взаємодії з правоохоронними     органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад; військові частини Криворізького гарнізону (за згодою);
07.05.2021, 08.05.2021;
3.9 придбання квітів для покладень до пам’ятників, пам’ятних знаків на честь загиблих воїнів;
управління культури, департамент соціальної політики виконкому    Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;
07.05.2021, 08.05.2021.
4. Опрацювати питання виготовлення та розміщення на рекламних конструкціях міста тематичних соціальних постерів. 
Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;

до 30.04.2021.

5. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести панахиди за загиблими, молебні за мир і злагоду в Україні, український народ, захисників країни, у тому числі в Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів (із суворим дотриманням карантинних вимог).

Управління преси, інформаційної       діяльності та внутрішньої політики  виконкому Криворізької міської ради;

до 05.05.2021.

6.
Ужити необхідних заходів з упорядкування та підтримки в належному стані братських могил, меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, прилеглих до них територій, місць поховань Героїв Радянського Союзу, визволителів Кривого Рогу на кладовищах міста. 

Виконкоми районних у місті рад;

до 07.05.2021.

7. Організувати за умови дотримання протиепідемічних заходів:

7.1 рух колони військової техніки часів війни та повоєнного періоду центральними вулицями міста;
відділ взаємодії з правоохоронними            органами та оборонної роботи  апарату міської ради і виконкому,  управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Парковка та   реклама»; Полк патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції, Громадська організація «КЛУБ «КРИВБАС АВТО РЕТРО «ТЕХНІКА СЛАВИ» (за згодою);
07.05.2021;
7.2 проведення (онлайн) національно-патріотичних заходів (уроків пам’яті, тематичних бесід, лекцій, вікторин, конкурсів, виставок тощо) у закладах освіти, культури, інших закладах для дітей та молоді;

департаменти освіти і науки, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад;

травень.
8. У місцях проведення заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги забезпечити:
8.1 охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху та безпеку громадян від надзвичайних ситуацій; 
відділ взаємодії з правоохоронними            органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад; Криворізьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Полк патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної  поліції, відділ в м. Кривому Розі управління СБУ у Дніпропетровській області, Криворізьке міське управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, 3 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніропетровські області (за згодою);
07.05.2021  – 09.05.2021;

8.2 використання державної символіки України;

управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад;

07.05.2021 – 09.05.2021;

8.3 медичний супровід (у разі необхідності);

управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради,    виконкоми районних у місті рад; Криворізька станція екстреної медичної допомоги-структурний підрозділ  Комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» (за згодою);

07.05.2021 – 09.05.2021.

В.о. керуючої справами виконкому – 

заступник міського голови





Валентина Бєрлін 

