ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

04.11.2021 №280-р

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову робочу групу з реалізації проєкту

«Стратегія розвитку медичної галузі міста Кривого Рогу»

- Загальні положення

  - Тимчасова робоча група з реалізації проєкту «Стратегія розвитку медичної галузі міста Кривого Рогу» (надалі – тимчасова робоча група) створена з метою налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування та залучених до реалізації проєкту підприємств, вирішення проблем, що виникають під час упровадження проєкту, забезпечення його своєчасної реалізації.

  - Тимчасова робоча група в діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами й актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови й цим Положенням.

  - Положення є основним керівним документом за проєктом «Стратегія розвитку медичної галузі міста Кривого Рогу» і призначене для всіх учасників, у тому числі від органів керуючого комітету, проєктного офісу, та інших осіб, залучених до реалізації проєкту.

- Основні завдання тимчасової робочої групи

Основними завданнями тимчасової робочої групи є:

  - Визначення стратегічних цілей, поетапного плану, механізмів                           та умов реалізації проєкту.

  - Забезпечення своєчасної ефективної реалізації заходів і завдань проєкту.

  - Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, органів самоорганізації населення й громадян з питань реалізації проєкту.

- Права тимчасової робочої групи

Тимчасова робоча група має право:

  - Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій аналітичні, інформаційно-статистичні матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

  - Залучати за їх згодою спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів господарювання  (лікувальних закладів), тощо до участі в опрацюванні питань реалізації проєкту.

- Склад тимчасової робочої групи

  - Тимчасова робоча група складається з керуючого комітету та проєктного офісу, підзвітного керуючому комітету.

  - Керуючий комітет очолює голова тимчасової робочої групи та  керуючого комітету, у разі його відсутності, – заступник голови керуючого комітету.

  - Проєктний офіс очолює керівник проєкту, у разі його відсутності, – заступник керівника проєкту.

  - Основною задачею проєктного офісу є повна реалізація проєкту.

- Організація роботи тимчасової робочої групи

  - Керуючий комітет.

    - Формою діяльності керуючого комітету є засідання.

    - Керуючий комітет проводить засідання за необхідності, але не рідше разу на квартал.

    - Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу керуючого комітету.

    - Керуючий комітет уповноважений затверджувати рішення проєктного офісу.

    - Рішення керуючого комітету оформлюються у вигляді доручення, що підписується головою та секретарем, у разі відсутності голови, –  заступником голови керуючого комітету.

    - Секретар тимчасової робочої групи та керуючого комітету, який відповідно до своїх повноважень забезпечує організацію його роботи, здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд і перевіряє їх наявність у повному обсязі та правильність оформлення.

    - У разі відсутності на засіданні секретаря тимчасової робочої групи та керуючого комітету, голова доручає тимчасово виконувати його функції члену проєктного офісу.

  - Проєктний офіс.

    - Формою діяльності проєктного офісу є засідання.

    - Проєктний офіс проводить засідання за необхідності, але не рідше одного разу  на місяць.

    - Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу проєктного офісу.

    - Рішення проєктного офісу оформлюється у вигляді доручення, що підписує керівник проєкту, секретар, у разі відсутності керівника, – заступник керівника, та надаються керуючому комітету.

    - Проєктний офіс готує щомісячний звіт про хід діяльності проєкту та надає на розгляд керівнику проєкту.

    - Члени проєктного офісу виконують доручення керівництва проєктного офісу, готують статистичні дані, матеріали, вивчають питання реалізації проєкту для підготовки щомісячного звіту про хід його впровадження.

    - Проєктний офіс проводить зустрічі з керівником проєкту не менше трьох разів на місяць з метою обговорення ходу впровадження проєкту.

    - Проєктний офіс розміщується за адресою: пл. Молодіжна, б.1, каб.525.

- Відповідальність та обов’язки тимчасової робочої групи

  - Керуючий комітет.

    - Контролює хід виконання проєкту.

    - Затверджує детальний план реалізації проєкту.

    - Керівник проєкту несе відповідальність за результати роботи за проєктом.

  - Проєктний офіс.

    - Керівник підпроєкту несе відповідальність:

      - за результати роботи за підпроєктом.

      - за заповнення ієрархічної структури робіт (ІСР) згідно з міжнародним стандартом управління проєктами РМІ (Project Management Institute) РМВОК® Guide.

    - Керівник підпроєкту готує щомісячний звіт про хід діяльності підпроєкту та надає на розгляд керівнику проєкту.

    - Проєктний офіс зобов’язаний відповідно до проєкту виконувати поставлені задачі, планувати та погоджувати з керуючим комітетом хід його реалізації, відстежувати досягнення або відхилення від наміченого плану реалізації проєкту, вирішувати поточні питання, у разі необхідності готувати питання на розгляд керуючому комітету.

    - Проєктний офіс відповідальний за якість виконання завдань у передбачений термін та за своєчасне виявлення ризиків і проблем упровадження проєкту.

6.3. Члени проєктного офісу несуть відповідальність за своєчасне ефективне виконання детального плану реалізації проєкту.

Керуюча справами виконкому                                                Тетяна Мала