2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

                                                                                                                                                       27.04.2022 №1292
Звіт з виконання у 2021 році Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки         
	Назва напряму діяльності
	Зміст заходів з виконання завдання 
	Виконавці
	Строк виконання, роки
	Обсяги фінансування заходів, тис. грн
	Фактичний результат виконання заходу

	
	
	
	
	Джерела фінансування
	Заплановано на 2021 р.
	Фактично виконано у 2021 р.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря

	1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою
	Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – АТ «ПІВДГЗК»)
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	194,50
	160,46
	З урахуванням погодних умов у весняно-осінній період (березень-листопад) шламокарти №3 та №4 балки Грушеватої покриваються водою на площі 20,6 га

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет Криворізької міської терито-ріальної громади (надалі-бюджет місцевого само-врядування)
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	194,50
	160,46
	

	
	1.11. Виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає сучасним екологічним вимогам (Проммайданчик №1. Агломераційний цех)
	Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (надалі -  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»)

	01.01.2020  
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Не виконано.
Дозволом на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними             джерелами від 05.01.2022 №UA12060170010378670-І-0095 (надалі – дозвіл), виданим Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, термін виконання заходу  встановлено 31.12.2023


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів:

 №4; 
 №1-3


	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


	2017,
2018 –2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	231 000,00
	169 539,10
	Не виконано.

Дозволом, виданим Міністерством захисту довкілля та при-родних ресурсів України, термін виконання заходу  встановлено 31.12.2023


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	231 000,00
	169 539,10
	

	
	1.13. Доменний цех № 2.

Реконструкція газоочисних установок (надалі – ГОУ) ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в екс-плуатацію  печі №5 доменного цеху №1

	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


	2019, 2020
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	55 000,00
	-
	Не виконано
Дозволом, виданим Міністерством захисту довкілля та при-родних ресурсів України, термін виконання заходу  встановлено 31.12.2024

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	55 000,00
	-
	

	
	1.15. Виведення з експлуатації  ДП-7
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
	2020
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Не виконано

Дозволом, виданим Міністерством захисту довкілля та при-родних ресурсів України, термін виконання заходу  встановлено 31.12.2024

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.16. Виведення з експлуатації ДП-5
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
	2017


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Не виконано.

Наказ Товариства про виведення з експлуатації печі відсутній.

Доменна піч зупинена з 2011 року

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.17. Вогнетривно-вапня-ний цех.

Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3,4,5 з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
	2017-2023
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	36 000,00
	-
	У 2021 році проведено публічну закупівлю на постачання обладнання для реконструкції обертової печі №4 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	36 000,00
	-
	

	
	1.18. Проммайданчик №2.

Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин:

    №6;

    №№ 1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу.

Будівництво трьох ГОУ від хвостових частин агломашин  №№1–6
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


	2016,
31.12.2020,
2018-2020
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	780 000,00
	120 214,63
	Захід виконано з порушенням термінів.
За інформацією підприємства у 2021 році:

1.Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта від 24.02.2021            № ІV123210209284 для електрофільтру №2 EKOPLANT від агломашини №2.
2.Збудовано електрофільтр №3 EKOPLANT від агломашини №3, проведено пуско-налаго-джувальні роботи. Сертифікат не надано

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	780 000,00
	120 214,63
	

	
	1.19. Промамайданик №2. Агломераційний цех №1.

Будівництво нового корпусу агломерації:
   будівництво ГОУ від зон спікання а/м;

   будівництво ГОУ від хвостової частини а/м;

   упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


	2018-2023


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Ухвалено рішення замість будівництва нового корпусу агломерації виконати будівництво нової фабрики огрудкування.

У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (надалі - реєстр ОВД) 09.12.2020 оприлюднено висновок з оцінки впливу на довкілля щодо допустимості впровадження планованої діяльності стосовно реалізації проєкту «Нове будівництво фабрики огрудкування на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.21. Виведення з експлуатації  коксових батарей:

  № 1

  № 2
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


	2019
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Не виконано.



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.29. Реконструкція електрофільтра сушильного ба-рабана №4 (джерело викиду №9)


	Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент» (надалі - 

ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»)
	2017
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	2 501,39
	Виконано з порушенням терміну.
Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації від 16.04.2021 ДП12210408993           



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	2 501, 39
	

	
	1.35 Модернізація котельної на вул. Петра Калнишевського, 22б (вул. Харитонова) (джерело №43) із заміною малоефективних пальників та автоматики на двох котлах КВ-Г-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах
	Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» (надалі - КПТМ «Криворіжтепломережа»)
	2019
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2 805,58
	-
	Виконано. Зниження викидів оксиду азоту на 0,008 тонн, оксиду вуглецю – 0,068 тонн

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2 805,58
	-
	

	
	1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів


	Приватні акціонерні товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - ПрАТ «ПІВНГЗК»), «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - «ЦГЗК»), «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі -  «ІНГЗК»),         АТ «ПІВДГЗК»,

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рудомайн» (надалі – ТОВ «Рудомайн»)
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	43 050,13
	50 472,00
	Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 11,3 тис.тонн
При проведенні масових  вибухів у кар’єрах підприємства використовують внутрішню і зовнішню гідрозабійки, застосовують виключно безтротилові вибухові  речовини.
ПрАТ «ІНГЗК» здійснює обробку  поверхні блоків розчином «Лексол», реагентом на гуматовій основі.
У 2021 році ПрАТ «ПІВНГЗК», ТОВ «Рудомайн» при застосуванні гідрозабійки постійно використовувався реагент на гуматовій основі


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	43 050,13
	50 472,00
	

	
	1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримки рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів

Покриття карт хвостосховища, що не використовуватимуться 2 роки й більше, скельними породами або застосування зв’язу-ючих речовин на площі             12 га щорічно
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК»,            ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,                       АТ «ПІВДГЗК»
ПрАТ «ПІВНГЗК»


	2016-2025


2020-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	88 776,54
	93 604,82
	Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 2,9 тис. тонн.

ПрАТ «ІНГЗК» здійснено закріплення карт хвостосховища на площах:
1 513,1 тис.м2 - намив карт;

187,9 тис.м2  - гірничо-техніч-на рекультивація;

23,1 тис.м2 – обробка поверхнево-активними речовинами.
АТ «ПІВДГЗК» забезпечено замив сухих пляжів на хвостосховищах Войкове та Об’єднане на площі 53 га.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано закріплення поверхні хвостоховищ з використанням зв’язуючої речовини «природний бішофіт» на площі 32 га.
ПрАТ «ПІВНГЗК» здійснено покриття карт скельними породами на площі 16,29 га.

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	88 776,54
	93 604,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.44. Комплекс  заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі  з використанням зв’язую-чих речовин
	ПрАТ 
«ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК»,

«СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент»,              ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ 
«ПІВДГЗК», «Кривбасзаліз-рудком»,  Товариство з обмеженою відповідальністю «Мет-інвест-Криворізький ремонтно -механічний завод» (надалі – ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»),

«Рудомайн» 


	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	77 192,26
	96 525,91
	Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря в обсязі 518,8 тонн.

При проведенні заходів з пилопридушення  використано бішофіт:

   ПрАТ «ЦГЗК» на території цеху шламового господарства; 

   ПрАТ «ІНГЗК» для кар’єрних автодоріг;

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проведено закріплення             12 га поверхні автовідвалу №4 та 0,835 км експлуатаційних доріг.

ПрАТ «СУХА БАЛКА» для закріплення складів готової продукції використано вапняковий розчин

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	77 192,26
	96 525,91
	

	
	1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що ме-жують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі  з використанням зв’язуючих речовин, і проведення їх механічного прибирання
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК»,

«СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод»,           ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», 

АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасза-лізрудком»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	27 000,58
	25 976,11
	Здійснювався полив 82 вулиць житлових масивів, з них:

   АТ «ПІВДГЗК» – 15;

   ПрАТ «ПІВНГЗК» - 5;

   ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» - 1;

   ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 5;

   ПрАТ «ІНГЗК» - 7; 

   ПрАТ «ЦГЗК» - 5;

   АТ «Кривбасзалізрудком» -15;

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 27 вулиць;

   ТОВ «Рудомайн» - 2;  
ПрАТ «Криворізький суріковий завод», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» захід не виконувався


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	27 000,58
	25 976,11
	

	
	1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження  нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі «зелених технологій» зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря


	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА»,  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком»,  ТОВ «Рудомайн»


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 520,25
	2 634,40
	Для запобігання пилінню хвостосховищ:

1. АТ «ПІВДГЗК» проведена обробка поверхні:

    8,2 га сухих ділянок балки Грушеватої методом нанесення  реагенту – екофіксатору PG-100 (DP), а також мульчуючого компоненту;

   1,245 км дороги цеху шламових систем  із застосуванням технології «HAUL LOG».
2. ПрАТ «ІНГЗК» здійснено пилопригнічення за допомогою  багаторівневої системи фіксації «Dustfal», закріплено територію площею 4,8 га.
3. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проведено випробування екологічної ефективності різної концентрації розчинів бішофіту на тимчасовому складі окислених кварцитів. 
ТОВ «Рудомайн», ПрАТ «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком» захід не виконувався

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 520,25
	2 634,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.46.1. Застосування «зелених технологій» на поверхнях хвостосховища та відвалів, що пилять, на площі 6 га щорічно
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2020-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	214,00
	ПрАТ «ПІВНГЗК» проведено озеленення поверхні території хвостосховища на площі        6,19 га, з них:
    3,89 га висаджено жито;

    1,0 га виконано озеленення укосів і висаджено 2 310 дерев та 500 кущів;

·     1,3 га дамби аварійної ємності №1 висаджено 2700 кущів 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	214,00
	

	
	1.46.2. Здійснення висадки зелених насаджень у чаші хвостосховища щорічно на площі не менше 30 га 
	ПрАТ «ЦГЗК»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 200,00
	4 478,40
	Виконано висадку жита на площі 116,5 га

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 200,00
	4 478,40
	

	
	1.46.3. Закріплення поверхонь хвостосховищ, відвалів за допомогою озеленення, висівання баготорічних трав, у тому числі проведення фітопосівів, щорічно на площі не менше 6 га
	ПрАТ «ІНГЗК»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	280,00
	568,00
	Виконано посів насіння жита на площі хвостосховища 10 га



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	280,00
	568,00
	

	
	1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 139,07
	1 782,40
	Для зменшення викидів забруднюючих речовин  у атмосферне повітря при здійсненні масових вибухів проведені дослідження, згідно з укладеними договорами з Колективним підприємством «Наука» (надалі – КП «Наука») для: 
1. АТ «ПІВДГЗК» з використанням розчинів «DUSTRON EX 17» та  «FLOSET 88».
2. ТОВ «Рудомайн»  із застосуванням  розчину «DUSTRON EX 17».
3. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з використанням гідрогелю та розчину DUSTRON EX 17. Підприємством прийнято рішення застосовувати DUSTRON EX як гідрозабійку сухих свердловин у 2022 році.

Згідно з договорами з Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології у гірничорудній та металургійній промисловості Криворізького національного університету (надалі - НДІБПГ КНУ) виконано  дослідження із застосуванням  реагенту на гуматовій основі для               ПрАТ «ІНГЗК», ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг».

ПрАТ «ІНГЗК» прийнято рішення застосовувати реагент на гуматовій основі постійно.

ПрАТ «Промислово-виробниче підприємство «Кривбасвибух- пром» для ПрАТ «ЦГЗК» виконано роботу «Пилогазопридушення при проведенні масових вибухів (застосування реагентів на гуматовій основі)»


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	   інші джерела
	1 139,07
	1 782,40
	

	
	1.48. Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у тому числі поновлення міського електротранспорту, установлення, нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального 
	Управління транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання,  що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Промисловими підприємствами придбано - 120 одиниць авто-транспорту (спеціалізованого для зрошення – 5, вантажного –67, легкового – 41, автобусів –7), які відповідають екологічним нормам Євро-4, Євро-5, у т.ч. обладнанні системою нейтралізації вихлопних газів AdBlue

ПрАТ «ПІВНГЗК» здійснено придбання та ремонт 12 двигунів КТА-50С для кар’єрних автосамоскидів.

Виведено з експлуатації 68 одиниць автотранспорту



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.48.2. Оптимізація авто-транспортного парку
	Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста

	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.49. Заміна електрофільтрів у корпусі подрібнення вапна та бентоніту цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №92)
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	11 500,00
	72 318,35
	Виконано.
Газоочисні установки введені в експлуатацію. Акт робочої комісії з перевірки готовності об’єкта до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта від 14.05.2021

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	11 500,00
	72 318,35
	

	
	1.50. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №97):
електрофільтр №1;

електрофільтр №2
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	31.12.2020,
31.07.2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	40 000,00
	166 032,63
	Виконано.

Сертифікат готовності об’єкта до експлуатації від 09.12.2021 №ІУ12321130311 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	40 000,00
	166 032,63
	

	
	1.51. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона підігріву (джерело викиду №99):
електрофільтр №1;

електрофільтр №2
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	31.12.2020, 30.06.2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	23 800,00
	101 332,21
	Виконано.

Акт готовності об’єкта до експлуатації від 22.07.2021

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	23 800,00
	101 332,21
	

	
	1.53  Заміна електрофільтра в корпусі завантаження  окатишів цеху з виробництва окатишів №2  (джерело викиду №103)
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2 600,00
	39 308,11
	Виконано.

Акт готовності об’єкта до експлуатації від 15.05.2021

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2 600,00
	39 308,11
	

	
	1.57. Закріплення відкосів та берм хвостосховищ, відвалів шляхом озеленення, у т.ч. з використанням кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК»,               АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «Арселор- Міттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	500,00
	23 765,98
	Для запобігання пилінню: 

1. АТ «ПІВДГЗК» вкрито             35,2  га хвостосховищ осадами стічних вод Комунального підприємства (надалі – КП) «Крив-басводоканал», з них:

   Об’єднане - 21,1 га;

    Войково - 14,1 га.

2. ПрАТ «ІНГЗК»  на площі       60 га виконано роботи із закріплення берм хвостосховищ, відвалів з використанням компостної суміші «активний мул біологічної очистки води» очисних споруд Товариства з обмеженою відповідальністю «Надєжда Л» (надалі - ТОВ «Надєжда Л»).

3. ПрАТ «ЦГЗК» на відкосах хвостосховища проведено експеримент з гідросіяння на площі  800 м2. 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн» захід не виконувався

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	500,00
	23 765,98
	

	
	1.58. Будівництво шумозахисного екрану з боку житлової забудови по периметру проммайданчика шахти «Гвардійська»


	АТ «Кривбасзалізрудком»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	297,04
	Виконано будівництво шумозахисного екрану на санітарно-захисній зоні (надалі – СЗЗ) шахти «Гвардійська». Серти-фікат готовності об’єкта до експлуатації не надано 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	297,04
	

	
	1.59. Відселення мешканців із санітарно-захисної зони шахт:

   «Гвардійська»;

   «Октябрська»;

   «Тернівська»;

   «Родіна»
	АТ «Кривбасзалізрудком»
	2021,2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	29 256,78
	11 953,83
	Проведено відселення мешканців із СЗЗ шахт:

  «Тернівська» – 5 домоволодінь та 15 мешканців;

  «Гвардійська» – 5 домоволодінь та 5 мешканців;

  «Родіна» – 3 домоволодіння та 7 мешканців

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	29 256,78
	11 953,83
	

	
	1.60. Установка фільтрів у місцях транспортування сировинних матеріалів з конвеєра №76 на конвеєр №49, з конвеєра №49 у бункер
	ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»

	2021

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	4 500,00
	-
	Не виконано


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	4 500,00
	-
	

	
	1.61. Установка фільтрів на шляху транспортування сировинних матеріалів у цементні млини в місцях:

розвантаження дозаторів;

складального конвеєру

	ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	4 500,00
	-
	Не виконано



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	4 500,00
	-
	

	
	1.62. Заміна частини (до 15% сухої речовини) природних матеріалів сировинної суміші на гранульований доменний шлак при випалі цементного клінкеру
	ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Забезпечено зниження викидів парникових газів (СО2) на 97,917  тис.тонн/рік

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	1.63. Заміна існуючого газоочисного обладнання сушильних барабанів №№1-3 на сучасні фільтри


	ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»
	2021-2023
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	3 700,0
	-
	Укладено договір на заміну газоочисного обладнання сушильних барабанів №№1-3 


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	3 700,0
	-
	

	2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

	2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти «Першотравнева»
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	50 126,84
	51 900,40
	Забезпечено відведення 566,5 тис. м3 шахтної води для гідрозахисту шахти 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	50 126,84
	51 900,40
	

	
	2.3. Виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосховища
	ПрАТ «ПІВНГЗК»


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	240,00
	250,00
	ПрАТ «ПІВНГЗК» виконана робота  «Визначення проскоку вод хвостосховища через систему захисних дренажів у під-земні водоносні горизонти території у зв’язку зі зміною    абсолютної та максимальної позначки греблі дамби». Звіт    надано. (Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕРН» (надалі – ТОВ «ЦЕРН»)

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	240,00
	250,00
	

	
	2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ «Об'єднане» та «Войково»
	АТ «ПІВДГЗК»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	619,79
	740,24
	Зменшено обсяг витоку фільтраційної води на 29,78 тис. м³ за рахунок збільшення потужності намивних шламів

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	619,79
	740,24
	

	
	2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики.

Використання стічних вод обвідного каналу на пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року)

	ПАТ «АрселорМіттал            Кривий Ріг»


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Використано 1483,17 тис.м3 стічних вод з обвідного каналу, у тому числі на пилопридушення 830,60 тис.м3 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного  водопостачання фільтраційної води від діючих  хвостосховищ
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», 

АТ «ПІВДГЗК»
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	54 185,26
	58 549,09
	Перехоплено та повернено до системи оборотного водопостачання 42,4 млн м3 фільтраційної води від діючих хвостосховищ



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	54 185,26
	58 549,09
	

	
	2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», 

ПрАТ «ЦГЗК»,        «СУХА БАЛКА»
	2017-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	1 579,58
	У Реєстрі ОВД   22.11.2021 опубліковано  повідомлення про плановану діяльність «Альтернативна схема (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу та їх скидання у     р. Інгулець»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	1 579,58
	

	
	2.15.3. Використання високомінералізованих шахтних вод шахти «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища, будівництво трубо-проводу шахтної води
	ПрАТ «ЦГЗК»


	2021-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 130,00
	1 550,00
	Проведено вибір траси, топографічна зйомка. Розроблена землевпорядна документація щодо відведення земельних ділянок на території Покровського, Саксаганського та Центрально-Міського районів загальною площею 4,5942 га  для будівництва водогону  з шахти «Гігант-Глибока» до хвостосховища ПрАТ «ЦГЗК».
Рішеннями Криворізької міської ради від 14.12.2021 №1036, 26.01.2022 №1147  затверджено проєкти відведення земельних ділянок під будівництво водогону площами: 0,0416 га (ділянка №1), 0,2452 га (ділянка №3), 0,7382 га (ділянка №4), 0,0356 га (ділянка №5) 



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 130,00
	1 550,00
	

	
	2.15.3.1. Оформлення землевпорядної документації під відведення земель для будівництва трубопроводу шахтної води
	
	2022
	
	
	
	

	
	2.15.3.2. Розробка проєкту «Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод           ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища
	
	2023
	
	
	
	

	
	2.15.3.3.  Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища
	
	2025
	
	
	
	

	
	2.15.4. Розробка, затвердження та реалізація плану (концепції) управління шахтними водами Кривбасу


	Державне підприємство (надалі – ДП) «Кривбасшахтозакриття», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», Громадська спілка (надалі – ГС) «Екологічна рада Криворіжжя»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	117,41
	План заходів з управління шахтними водами Кривбасу, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 року №1802-р 


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	117,41
	

	
	2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання у багатоквартирних житлових будинках    (4 076 од.)
	КП «Кривбас-водоканал»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	193,07
	471,28
	У 2021 році придбано та встановлено 144 прилади обліку холодного водопостачання.

Орієнтовний обсяг економії питної води 90,29 тис. м3/рік



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	193,07
	471,28
	

	
	2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста,     50 км
	КП «Кривбас-водоканал»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	13 764,93
	22 269,60
	Замінено 26,363 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі.
Орієнтовний обсяг економії питної води 41,95 тис. м3/рік

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	10 160,86
	8 540,58
	

	
	
	
	
	інші джерела
	3 604,07
	13 729,02
	

	
	2.24. Реконструкції хлорного господарства                  КП «Кривбасводоканал» із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18):

   розроблення проєктної документації; 

   упровадження проєкту
	КП «Кривбас-водоканал»


	2016-2017

2017-2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	218,24
	На хлораторній Південної станції аерації виконано заміну запірної арматури, ремонт технічних трубопроводів та повітропроводів, покрівлі хлораторної

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	218,24
	

	
	2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод)
	ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	24,00
	24,00
	Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагань 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	24,00
	24,00
	

	
	2.26. Проведення чистки пруда відстійника
	ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»
	2019-2021

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	24,00
	24,00
	Виконано роботи з очищення  І секції пруда відстійника 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	24,00
	24,00
	

	
	2.27. Комплексні дослідження, розробка проєктних рішень і реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець, Саксагань і Стара Саксагань у межах міста Кривого Рогу
	Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 444,8
	1 310,8
	У рамках реалізації проєкту «Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)» подано  780,0 тис.м3 води з Карачунівського водо-сховища

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	1 444,8
	1 310,8
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	2.28. Упровадження заходів з оздоровлення р. Саксагань


	Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Коштом спеціального фонду обласного бюджету виконано коригування проєкту «Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ремонт»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	455,00
	49,00
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р.  Інгулець та покращення якості води в Карачунівському водосховищі
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ«ЦГЗК», «СУХА БАЛКА»,            АТ  «Кривбасзалізрудком» 
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	122 309,65
	111 965,56
	У рамках Регламенту промивання русла та екологічного оздоровлення річки Інгулець у 2021 році каналом Дніпро-Інгулець  подано 88,6  млн м3, з них коштом підприємств – 73,6 млн м3, коштом державного бюджету – 15 млн м3

	
	
	
	
	державний бюджет
	11 536,20
	11 536,20
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	110 773,45
	100 429,36
	

	
	2.30 Мінімізація негативного впливу р. Жовтої на  річку Інгулець
	Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	За офіційною інформацією Регіонального офісу водних ресур-сів у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України (лист              від 18.10.2021 №1956/06-21)  з  2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК-РУДА» не здійснює скид в р. Жовту 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	2.31 Заходи із захисту від підтоплення, у тому числі спорудження дренажних та зливових мереж 
	Виконком Криворізької міської ради 
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	264,47
	КП «Кривбасводоканал» придбано 26 одиниць дренажного насосного обладнання, проведено ревізію 41 насосного агрегату

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	264,47
	

	
	2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води
	Державне промислове підприємство «Кривбас-промводо-постачання» (надалі -          ДПП «Кривбас-промводо-постачання»), КП «Кривбасводоканал»
	2016 – 2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	4 352,12
	7 516,24
	КП «Кривбасводоканал»  придбано дозуючі насоси для реагентного господарства Радушанського водопровідного комплексу (2 одиниці), насосне обладнання на водопровідні насосні станції (2 одиниці), рідинний хроматограф, хлоратори (4 одиниці), лабораторні ваги,  шафу холодильну

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	4 352,12
	7 516,24
	

	
	2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд  (I - IV черг), придбання насосного й технологічного обладнання для заміни такого, що використало технічні можливості на комунальних каналізаційних системах


	КП «Кривбас-водоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	5 333,93
	2 822,70
	Виконано капітальний ремонт об’єктів каналізаційних очисних споруд, а саме:

1. Центральної станції аерації - аеротенків №3 та № 4 (ІІІ черги), первинного відстійника №2          (ІІІ черги), будівлі решіток (ІІІ черги), вторинного відстійника №8 (І черги), вторинного від-стійника №6 (ІІІ черги), повітродувної та мулової насосних станцій.

2. Північної станції аерації – мулошкребу, аеротенку №1, первинного відстійника №1, вторинного відстійника №6, будівлі знезараження гіпохлоритом.

3. Південної станції аерації – хлораторної, пісколовки №2, трансформаторної підстанції,  виробничого блоку.

4. Інгулецької станції аерації –  придбано насос та проведено монтаж колодязя КНС, ремонт покрівлі КНС.

Придбано та встановлено 2 на-сосних агрегати на КНС-38, 66

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	5 333,93
	2 822,70
	

	

	2.34. Проєктування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань 
	КП «Кривбасводоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	31 313,94
	20 341,74
	1. Завершено роботи з  реконструкції самопливного каналізаційного колектора  від водобійного колодязя КНС-9 по вул. Прорізній до вул. Лавроненка. Довжина 1,5 км.

2. Виконано реконструкцію лівої нитки напірного каналізаційного колектора від КНС-8 по вул. Володимира Великого, що проходить  біля  Комунального підприємства  «Криворізька міська клінічна лікарня № 2»  Криворізької міської ради в Саксаганському районі міста (ІІІ ділянка), замінено трубопровід довжиною 609 м
3. Виконано заміну 272 м каналізаційних колекторів, що перетинають дорогу  по вул. Едуарда Фукса, реконструкцію трьох колодязів, побудовано три нових колодязі;

4. Прокладено 145 м само-пливного каналізаційного ко-лектора  від  мкр-ну   Сонячного, улаштовано 3 каналізаційні камери та 8  колодязів.
5. Укладено договір на реалізацію проєкту  «Нове будівництво господарсько-побутової самопливної каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції з напірним колектором по вул. Одеська в  Саксаганському районі м. Кривий Ріг».

6. Розроблено проєкт  «Реконструкція самопливного  колектору від пл. Визволення до КНС №1 вздовж берега річки (1 та 2 етапи) в Центрально-Міському районі міста», отримано експертний звіт

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	31 313,94
	20 341,74
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	2.35. Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПрАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», ПАТ  «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком»
	ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбасводоканал»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 101,73
	2 354,99
	Виконано заміну та ремонт 1 203,42 м мереж систем водовідведення шахтних вод у Тернівському, Покровському, Довгинцівському, Саксаганському районах


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 101,73
	2 345,99
	

	
	2.37. Модернізація системи знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрію
	ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбасводоканал»

	2016-2025

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	292,40
	Придбано та змонтовано 5 випаровувачів хлору для Радушанських водоочисних споруд



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	292,40
	

	
	2.38. Упровадження системи SCADА на дванадцяти водопровідних та семи каналізаційних насосних станціях, у тому числі встановлення ультразвукових витратомірів
	КП «Кривбасводоканал»
	2021,2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	5 785,50
	6 736,36*
	Придбано та встановлено 19 шаф керування для автоматизованого контролю та управління технологічними процесами



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	5 785,50
	6 736,36*
	

	
	2.39. Будівництво правого та лівого пригребельного дренажів у рамках реконструкції існуючої дренажної системи хвостосховища

	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2021,2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	48 540,73
	Виконано.

Акт готовності об’єкта до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта від 07.07.2021

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	48 540,73
	

	
	2.40. Облаштування трубчастого дренажу вздовж автодороги Жовті Води-Терни
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	1 285,10
	Виконано.

Акт готовності об’єкта до експлуатації закінченого будівництвом об’єкта від 12.04.2021

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	1 285,10
	

	 3. По-воджен-ня з відходами та раціональне використання земель


	3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню
	ПрАТ «ПІВНГЗК»,  «ІНГЗК», «ЦГЗК»

АТ «ПІВДГЗК»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	32 752,00
	55 264,90
	Зменшення обсягів розміщення відходів на  3 063,3  тис. тонн  



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	32 752,00
	55 264,90
	

	
	3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно  до будівельних норм
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК»


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	112 374,77
	355 067,78
	Використано 8 139,3 тис. тонн розкривних порід 


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	112 374,77
	355 067,78
	

	
	3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 роз-кривними породами (гірничотехнічна рекультивація) 


	ПрАТ «ЦГЗК»


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	4 646,60
	6 876,98
	Використано 20,78 млн тонн розкривних порід 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	4 646,60
	6 876,98
	

	
	3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 роз-кривними породами (гірничотехнічна рекультивація)
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
	2016-2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	15 667,70
	26 554,43
	Використано 6, 2 млн тонн розкривних порід 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	15 667,70
	26 554,43
	

	
	3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного і сталеплавильного виробництв в обсязі  до 80% від щорічного утворення
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


	2016-2022


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	У агломераційному виробництві використано 355,456  тис.тонн (56,5%) шламів аглодоменного й сталеплавильного виробництв

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	3.14. Розміщення розкривних порід в місцях видалення відходів гірничо-збагачувального комплексу не більше 1 млн т/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт:

  рекультивація відпрацьованого кар’єру №1 –  2,5 млн т/рік;

  будівельні – 3,0 млн т/рік;

  виробництво щебню –         250,0 тис.т/рік
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

	2016-2022

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Розкривні породи використано для:

   рекультивації кар’єру №1-         6,2 млн тонн;
   будівельних робіт – 2,9 млн тонн;
   виробництва щебеню –        0,162 млн тонн 



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти «Тернівська»


	АТ «Кривбасзалізрудком»


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	50 695,45
	42 667,02
	Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 138,927 тис. тонн



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	


	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	50 695,45
	42 667,02
	

	
	3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Гвардійська»


	АТ «Кривбасзалізрудком»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	41 958,98
	51 976,78
	Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 182,900 тис. тонн

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	41 958,98
	51 976,78
	

	
	3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Родіна»
	АТ «Кривбасзалізрудком»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	27 861,54
	43 173,94
	Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 174,031 тис. тонн

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	27 861,54
	43 173,94
	

	
	3.19. Розробка проєкту біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Октябрська».

Виконання біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Октябрська»
	АТ «Кривбасзалізрудком»
	2016,
2021 – 2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 280,00
	1 080,00
	Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності від 28.12.2021 №21/01-2021467644/1 «Рекультивація складів пустих порід №4, №9 і складу некондиційних фракцій рудної маси №8 на території гірничого відводу      ш. «Октярбська»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 280,00
	1 080,00
	

	
	3.23. Проведення рекультивації зон зрушення шахт «Ювілейна» та «ім. Фрунзе»:

  гірничотехнічної;

  біологічної
	ПрАТ «СУХА БАЛКА»
	2016-2025

2024-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	7 500,00
	8 124,25
	Засипка зон зрушення шахт        пустими породами в обсязі           800,5 тис. тонн



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	7 500,00
	8 124,25
	

	
	3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га)

	ПрАТ «СУХА БАЛКА»

	2016-2025

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 200,00
	10,17
	Виконано роботи з рекультивації на площі 1,3 га 


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 200,00
	10,17
	

	
	3.25. Рекультивація земель колишнього свиновигодувельного комплексу у с. Верабовому (5 га)
	ПрАТ «СУХА БАЛКА»


	2016-2020


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	150,00
	1 722,92
	Захід виконано з порушенням терміну.
У 2021 році виконано роботи з рекультивації на площі 3,0 га 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	150,00
	1 722,92
	

	
	3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель і заходів з пилопридушення
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ПІВНГЗК»,  «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «СУХА БАЛКА», 
АТ «ПІВДГЗК» , «Кривбас-залізрудком», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», «Шиманівське Стіл», «Екоспецтранс»
	2018-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Для пилопридушення (упровадження «зелених технологій»), закріплення відкосів та берм хвостосховищ, відвалів шляхом озеленення АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», «ІНГЗК» використано 75,3 тис.тонн  компостної суміші очисних споруд     КП «Кривбасводоканал» та   ТОВ «Надєжда Л» 



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	3.31. Придбання обладнан-ня, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів
	Виконком Криворізької міської ради,

ТОВ «Еко-спецтранс»
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	7033,20
	20 539,20
	Придбано 37 контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3 для медичних закладів та закладів освіти.

Для роздільного збору скла, металу, пластику та паперу придбано 55 блоків, що встановлено в 51 закладі освіти міста. 

ТОВ «Екоспецтранс» придбано 5 сміттєвозів та 476 контейнерів, з них об’ємом 1,1 м³ - 400, об’ємом 6 м³ - 64, 0,75 м³ - 12


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	828,20
	624,20
	

	
	
	
	
	інші джерела
	6 205,00
	19 915,00
	

	
	3.33. Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів
	ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент»,   ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн»,          АТ «Кривбасзалізрудком»,  «ПІВДГЗК»

	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	490,00
	250,00
	ПрАТ «ПІВНГЗК» виконана робота «Вишукування шляхів щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів». Звіт надано. (Виконавець ТОВ «ЦЕРН»)

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	490,00
	250,00
	

	
	3.38. Проведення гірничотехнічної та біологічної рекультивації відвалу №3 на площі 38,84 га
	ПрАТ «ІНГЗК»
	2021-2023
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	8 950,00
	Виконано.
Роботи з рекультивації проведено на площі 38,66 га. 

Висаджено 11 350 саджанців, з них 400  у 2021 році 


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	8 950,00
	

	
	3.40. Розробка техногенного родовища талькових сланців обсягом 194,7 тис.тонн
	ПрАТ «ІНГЗК»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	300,00
	184,50
	Проєкт розробки родовища талькових сланців, погоджений Державною службою України з питань праці й Державною службою  геології та надр України. ПрАТ «ІНГЗК» отримано:

спеціальний дозвіл на видобування талькових сланців від 06.05.2021 №6503;

акти про надання гірничого відводу від 30.11.2021 №3678, №3679 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	300,00
	184,50
	

	
	3.41. Розробка проєкту біологічної рекультивації хвостосховища та дамби  ш. «Октябрська»
	АТ «Крив-басзалізрудком»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	500,00
	-
	Виконано. 

Розроблено проєкт біологічної рекультивації хвостосховища та дамби ш. «Октябрська». (Виконавець  –  проєктно-технічний відділ АТ «Кривбасзалізрудком»)


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	500,00
	-
	

	
	3.44. Уведення в дію та експлуатація комплексу згущення пульпи 


	АТ «ПІВДГЗК»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	107 606,00
	73 535,03
	Виконано.
Сертифікат відповідності закінченого будівництвом  об’єкта від 02.08.2021 №ІУ123210803554

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	107 606,00
	75 535,03
	

	
	3.45. Заміна частини (2%) природних матеріалів сировинної суміші на золошлаку (відходи ТЕЦ) при випалі цементного клінкеру 

	ПрАТ «Кривий Ріг  Цемент»
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Зменшено обсяг використання природних (первинних) ресурсів на 70,425 тис.тонн



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	4. Раціо-нальне викорис-тання  надр
	4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди
	АТ «ПІВДГЗК»

	2016-2025

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	558,33
	527,88
	Виконані геофізичні випробування на рудних блоках             АТ «ПІВДГЗК». Звіт надано (Виконавець робіт – Державне  підприємство «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ» (надалі – ДП «УКР-ЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»)


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	558,33
	527,88
	

	
	4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу
	АТ «ПІВДГЗК»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	750,14
	750,14
	Виконані інструментальні спостереження за станом Правобережного та  Лівобережного відвалів, стійкістю північно-західного борту кар’єру, низової та верхової відсічних гребель, маркшейдерський контроль геометричного зв’язку обладнання підйомних установок та визначення геометричних параметрів провідників похилих стволів управління дробарно-транспортного комплексу (цех №2, цех №3)          АТ «ПІВДГЗК». Звіт надано. (Виконавець робіт - Державне підприємство «Укррудпром» асоціації   «Укррудпром» (надалі – ДП «Укррудпром»)

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	750,14
	750,14
	

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу України про надра, а саме: забезпечення повного  комплексного геологічного вивчення надр  з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення  використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів
	Підприємства, суб’єкти господарювання,  що здійснюють видобування корисних копалин
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	ПрАТ «ІНГЗК» - показник втрат та засмічення руди не вище 1,22% та 3,05% відповідно;

ПрАТ «ПІВНГЗК» - втрати  корисних копалин  при видобутку руди знижені до показника   2,33 % при плановому показнику 4%;

АТ «ПІВДГЗК» - фактичні показники втрат руди складають 0,93%, засмічення – 0,82%;

АТ «Кривбасзалізрудком» -  фактичні втрати  корисних копалин – 17,11%, засмічення корисних копалин 14,21%;

ПрАТ «ЦГЗК» -  експлуатаційні втрати та засмічення складають 3,91%;

ПрАТ «СУХА БАЛКА» - фактичні показники втрат корисних копалин становлять - 14,5%, засмічення – 12,3%;

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - фактичні втрати руди складають на: 

   кар’єрі 2 біс – 0,5%, засмічення 1,3 %;

   кар’єрі 3 – 0,6 %, засмічення – 0,5%;

   шахті – 14,7 %, засмічення – 6,4%

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища


	5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря


	ПрАТ «ПІВНГЗК»,  «ЦГЗК»,  «ІНГЗК»,  «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбас-залізруком», «ПІВДГЗК»,
ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»,  

ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»
	2016-2017

2018
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2 041,75
	1 738,48
	У міському модулі «Екомоніторинг» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» забезпечено висвітлення даних 31 посту автоматичного спостереження, з яких: 5 – міські, 23 – промислових підприємств, 3 – Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади. У 2021 році до висвітлення в модулі «Екомоніторинг» долучилися:

    ПрАТ «ЦГЗК» (4 пости) - з 24.02.2021;

    ПрАТ «ІНГЗК» (2 пости) - з 24.03.2021;

   ПрАТ «ПІВНГЗК» (2 пости) - з  21.03.2021;
   ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» (2 пости) - з 18.04.2021.
ПрАТ «Суха Балка» не забезпечено проведення щорічної державної повірки пиломіру та газоаналізаторів, у зв’язку з чим дані постів підприємства із 06.02.2022 не висвітлюються в модулі «Екомоніторинг»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2 041,75
	1 738,48
	

	
	5.1.1. Установлення з урахуванням «рози вітрів» стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно-захисної зони


	ПАТ «АрселорМіттал

Кривий Ріг» 
	2021-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Державною   установою  «Інститут громадського здоров’я         ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано науковий звіт «Обґрунтування встановлення, з урахуванням рози вітрів, стаціонарних постів  атмосферного повітря на межі СЗЗ об’єктів Гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» із виведенням інформації «on-line»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	5.1.2.  Упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря 


	ТОВ «РУДОМАЙН»
	2021,2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	У 2021 році захід не виконувався


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	5.2.1. Розробка проєкту санітарно-захисної зони (надалі-СЗЗ) з обов’язко-вим розділом «Озеленення СЗЗ»
	ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	200,00
	100,00
	Виконано. Матеріали надано



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	місцевий бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	200,00
	100,00
	

	
	5.2.2. Дослідження визначення впливу на стан атмосферного повітря та здоров’я населення використання лігносульфоната у виробничому процесі

	ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»

	2020

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	400,00
	400,00
	Захід виконано у 2021 році з порушенням терміну. Звіт надано  


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	400,00
	400,00
	

	
	5.2.3. Розробка проєкту санітарно-захисної зони шахти ім. Орджонікідзе з обов’язковим розділом «Озеленення СЗЗ»


	ПрАТ «ЦГЗК»

	2021,2022

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	225,00
	Згідно з укладеним договором з ТОВ «ЦЕРН» виконано І етап роботи з розробки проєкту СЗЗ шахти ім. Орджонікідзе з обов’язковим розділом «Озеленення СЗЗ»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	225,00
	

	
	5.2.4. Розробка проєкту санітарно-захисної зони шахти «Ювілейна» з обов’язковим розділом «Озеленення СЗЗ»
	ПрАТ «СУХА

БАЛКА»
	2021-2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Укладено договір на виконання робіт з розробки проєкту СЗЗ ш. «Ювілейна»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах)


	ПрАТ «ПІВНГЗК»,  «ІНГЗК»,  «ЦГЗК»,  «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,         АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком»,             ТОВ «Рудомайн»
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2 822,63
	3 375,30
	Згідно з угодами інструмента-льний контроль викидів забру-днюючих речовин у атмосфе-рне повітря на межі санітарно-захисних зон (у тому числі при проведенні масових вибухів  у кар’єрах) здійснюється:
   Товариством з обмеженою відповідальністю «НТЦ Еко-трейд» (надалі - ТОВ «НТЦ Екотрейд»)  для ПрАТ «ЦГЗК», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн»; 

   НДІБПГ КНУ для  ПАТ «Ар-селорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК»;

   ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» для АТ «Кривбасзадізрудком»,  «Криворізька теплоцентраль», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», «Екоспецтранс», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Криворізький суріковий завод»;

   Криворізьким національним університетом для ПрАТ «Кривий Ріг Цемент». 

Відомчими лабораторіями підприємства  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ІНГЗК»,  «ПІВНГЗК» проводяться заміри на межі СЗЗ 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2 822,63
	3 375,30
	

	
	5.5.2. Створення та впровадження локальної системи моніторингу для контролю викидів забруднюючих речовин від джерел викидів:

   №101;

   №92, 99, 103;

   №97
	ПрАТ «ПІВНГЗК»

	2020,
2021,
2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 200,00
	7 634,97
	Виконано на джерелах викидів №92,99,103. 

На джерелі викиду № 97 проводяться будівельно-монтажні роботи


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 200,00
	7 634,97
	

	
	5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти


	Промислові під-приємства (учасники програми), виконкоми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2 508,27
	2 958,23
	Виконується моніторинг згідно з угодами з:

   ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» для АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК»,  ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ», ДПП «Кривбаспромводопостачання»;  

   Товариствами з обмеженою відповідальністю науково-вироб-ничим центром «Еководпроект» та  «Центр радіоекологічного моніторингу» для АТ «Кривбасзалізрудком»;
ТОВ «НТЦ ЕКОТРЕЙД» для ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»;

ТОВ «ЕКОТЕПЛОСЕРВІС» для ПрАТ «ПІВНГЗК»;

ПП «Техналадка» для ДПП «Кривбаспромводопостачання»;

Державним підприємством  «Українська геологічна компанія» (надалі - ДП «Українська геологічна компанія») для ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг»;

Контроль за якісними  та кількісними показниками поверхневих і стічних вод проводився лабораторіями підприємств  АТ «Кривбасзалізрудком», «ПІВДГЗК»,          ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК»  ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2 508,27
	2 958,23
	

	
	5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу
	Промислові підприємства (учасники програми)
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	3 448,40
	4 382,19
	Виконано моніторинг згідно з угодами з:  

   ДП «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ» для ПрАТ  «ІНГЗК», «ПІВНГЗК»;

    ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» для АТ «Кривбасзалізрудком»;

   ДП «Українська геологічна компанія» для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Гідрогеологічний моніторинг проводиться лабораторіями підприємств ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбас-залізрудком», «ПІВДГЗК» 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	3 448,40
	4 382,19
	

	
	5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу  (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження)
	Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	3 103,00
	2 763,7
	Забезпечено функціонування п’яти міських постів автоматичного спостереження, у тому числі виконуються роботи  з технічного обслуговування, повірки.
Проведено модернізацію автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря міста:

пост № 5 дообладнано вимірювачем аерозольних часток з розподілом на фракції РМ 10 та РМ 2.5, збільшено потужність блоків акумуляторних батарей для роботи постів у автономному режимі, обладнано промисловими роутерами 4G;

пост №3 модернізовано новим газоаналізатором MGM-3 для визначення вмісту сірчаного ангідриду, оксиду вуглецю та сірководню 
Установлено 6 газоаналізаторів на ПАС №1-№4 з вимірюванням діоксиду азоту, оксиду азоту, сірчаного ангідриду, сірководню, оксиду вуглецю та азоту

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	3 103,00
	2 763,7
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста


	Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради 
	2018-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	430,00
	343,8
	Здійснюється моніторинг атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів.

Відібрано та досліджено: 598 проб атмосферного повітря,          2 289 проб якості води водних об’єктів міста, 110 проб ґрунтів 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	430,00
	343,8
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів [дозволи на природокористування (надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами)], результатів після-проєктного моніторингу, передбаченних висновками з оцінки впливу на довкілля, охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проєктів з висновками експертиз. Під-тримка інформації в актуальному стані


	Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста

	2016-2025

	Загальний обсяг, у т.ч.:
	60,00
	60,00
	У 2021 році промисловими підприємствами на сайтах актуалізовано та висвітлено:

   графіки поливу вулиць та технологічних доріг на 2021 рік   АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн»,    ПрАТ «ПІВНГЗК». Не висвітлено графіки ПрАТ «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА»;
   матеріали відеофіксації масових вибухів АТ «ПІВДГЗК»;
   результати післяпроєктного моніторингу ТОВ «Рудомайн», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК;

   дозвільні документи на спеціальне водокористування та викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря ПрАТ «ІНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком»;

   результати лабораторного контролю при несприятливих метеорологічних умовах, вимірів на межі СЗЗ та місцях видалення відходів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
   форми статистичної звітності за 2020 рік (2-ТП повітря, 2-ТП-водгосп, №1-екологічні витрати, №1-відходи) КП «Кривбасводоканал»;
   звіт про результати науково-дослідної роботи «Вплив гірничих робіт на р. Інгулець» за 2021 рік АТ «ПІВДГЗК». 

У 2021 році нові сайти створено:

   ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»  (висвітлено дозволи на викиди забруднюючих речовин, на спецводокористування, результати післяпроєктного моніторингу, дані автоматизованого посту спостереження);

   ТОВ «Екоспецтранс» (оприлюднено протоколи досліджень  повітря у 2021 році, графіки вивозу твердих побутових відходів, карту із зазначенням адреси розміщення контейнерів для збору відпрацьованих елементів живлення і люмінесцентних ламп для населення).
Потребують доопрацювання сайти АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком» та ПрАТ  «ПІВНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо висвітлення дозвільних документів у повному обсязі
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» сайт не створено

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	60,00
	60,00
	

	

	5.13. Упровадження системи громадського контролю за вмістом СО та димності у вихлопних газах автотранспортних засобів 
	Криворізький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, виконком Криворізької міської ради, громадські організації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	За інформацією Полку патрульної поліції в м. Кривий Ріг Управління патрульної поліції  в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції для Полку придбано обладнання (димоміри, газоаналізатори) з метою здійснення контролю вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів (питання розглядалося на засіданні Ради екологічного планування 29.10.2021)

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	5.16. Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території та об'єкти
	Виконком Криворізької міської ради, підприємства, установи та організації
	2016-2022
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	217,00
	466,61
	ПрАТ «ІНГЗК» виконано науково-дослідну роботу «Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території та об’єкти ПрАТ «ІНГЗК». Інструментальні дослідження геодинамічного стану породного масиву в межах території на південь від західної карти хвостосховища до селища Веселий Став наземними геофізичними методами для прогнозування можливого розвитку негативних геологічних процесів». Звіт надано.
(Виконавець робіт ТОВ «ЦЕРН»).
ПрАТ «ПІВНГЗК» виконано   науково-дослідну роботу «Роз-робка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геоло-гічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об’єкти ПрАТ «ПІВНГЗК»». Звіт не надано

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	217,00
	466,61
	

	
	5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації відповідної програми: 

    виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження);
    дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки;   

    дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення, стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів;
   розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного й природного характеру

	Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого само-врядування; підприємства, установи й організації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	1 559,69
	1 610,09 
	ПрАТ «СУХА БАЛКА»:
   уведено в дію «Геоінформаційну систему «K-MAINE» для дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ і покращенню ефективності обслуговування геолого-маркшей-дерських робіт; 

    виконано наукову роботу «Про безпечну експлуатацію будівель, споруд та природних об’єктів, розташованих в зоні ведення гірничих робіт       ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Виконавець роботи – Науково-до-слідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету). Звіт надано.
АТ «ПІВДГЗК» виконано науково-дослідну роботу «Геоденнамічний і гідрогеологічний стан кар’єра». Звіт надано. (Виконавець роботи Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика»).

Дніпропетровською обласною радою ухвалено рішення від      05 листопада 2021 року №141-8/VIII «Про звернення  до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо вжиття невідкладних заходів у вирішенні питань стану техногенної частини земної кори Криворізького залізорудного басейну»



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	1 559,69
	1 610,09


	

	
	5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проєктні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження   
	Криворізьке гірничо-проми-слове управління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПрАТ «ПІВНГЗК»,  «ЦГЗК»,  «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг»
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	5 700,08
	2 406,70
	ПрАТ «ЦГЗК» згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими організаціями виконано роботи:

   «Гравіметрічні спостереження за рухом пустот в межах Глеюватського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК»;

   «Дослідження процесу зрушення земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Орджонікідзе ПрАТ «ЦГЗК»;

   «Маркшейдерсько-геодезичні  ро-боти по забезпеченню безпечної експлуатації гірничотехнічних об’єктів ПрАТ «ЦГЗК»;

   «Маркшейдерсько-геодезичні спостереження на хвостосховищі ПрАТ «ЦГЗК». Звіти надано



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	5 700,08


	2 406,70
	

	6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення

	6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста
	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин  виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад,  Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство» (надалі – ДП «Криворізьке лісове госпо-дарство»), підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	408,15
	419,02
	У рамках охоронних зобов’язань проводяться роботи з утримання та збереження  об’єктів природно- заповідного фонду:

   АТ «ПІВДГЗК» - геологічних пам’яток природи місцевого значення «Виходи аркозових пісковиків», «Скелеватські виходи», «Пісковикова скеля»;

   АТ «Кривбасзалізрудком» – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів»;

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі»;
   ПрАТ «ІНГЗК» - ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка»; 

   ТОВ «Рудомайн» - ботанічної пам’ятки природи «Дерево культурної груші»;
   Підприємство об’єднання громадян «Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Старовинна груша на Карнаватці»;

   ДП «Криворізьке лісове господарство» - ботанічного саду місцевого значення «Дендрологічний парк»;

   Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення «Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України»;

   департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради – парка-пам’ятки садово-парково-го мистецтва місцевого значення  «Парк ім. Федора Мершавцева»;

   виконком Тернівської районної у місті ради, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради – ландшафтних заказників загальнодержавного та місцевого значення «Балка Північна Червона»;

   виконком Центрально-Міської районної у місті ради, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради – геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення «Скелі МОДРу»

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	408,15
	419,02
	

	
	6.2. Розробка проєктів зе-млеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду
	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації,  департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин  виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад,     ДП «Криворізьке лісове господарство»; підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	350,00
	184,90
	Розроблено проєкт землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Північна Червона», який затверджено рішенням міської ради від  27 10.2021  №873



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	350,00
	184,90
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) ме-жових знаків й інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фонду


	Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин  виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад,  ДП «Криворізьке лісове господарство», підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	3,00
	1,05
	На об’єкті природно-заповід-ного фонду місцевого значення ландшафтний заказник «Балка Північна Червона» встановлено:

  15 межових знаків;

   5 інформаційно-охоронних табличок;

   2 інформаційні щити.
АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «ІНГЗК» поновлено 6 інформаційних знаків


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	3,00
	1,05
	

	
	6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічний парк «Сланцеві скелі» по вул. Севастопільській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», підприємства, установи, громадські організації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	300,00
	300,00
	У 2021 році виконано  третій етап роботи «Розробка менеджмент плану (бізнес та мастер-план) створення ландшафтного рекреаційного геологічного парку «Сланцеві скелі». Звіт надано


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	300,00
	300,00
	

	
	6.5. Забезпечення доступності використання об’єкта природно-заповідного фонду – геологічних пам’яток природи місцевого значення «Сланцеві скелі», «Виходи амфіболітів» у освітньо-виховних, науково-дослід-них, рекреаційних цілях
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», громадські організації
	2017-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком» забезпечено доступність об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «Сланцеві скелі» та «Виходи амфіболітів» для використання  в освітньо-виховних, науково-дослідних, рекреаційних цілях

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень,  у тому числі належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон
	Промислові підприємства


	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	5 982,90
	9 508,33
	За інформацією підприємств висаджено:
   5 998  дерев (з них у СЗЗ          4 737);

   610 кущів (з них у СЗЗ          368);

   1,3 га газонів, 3,6 га квітників,  10 110 квітів, з них:

   ПрАТ «ІНГЗК» - 3 811 дерев  (з них у СЗЗ - 3 110), 18 кущів;

   АТ «ПІВДГЗК» - 936 дерев, 418 кущів (з них у СЗЗ - 887 дерев, 368 кущів), 10 000 квітів, газонів – 0,2 га;

   ПрАТ «СУХА БАЛКА» − 125 дерев;

   ПрАТ «ЦГЗК» - 740 дерев (з них у СЗЗ - 740), 110 квітів;

   ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» - 138 дерев, 0,42 га квітників, 0,03 га газонів;

   ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» -  90 дерев, 52 кущі, 0,02 га  квітників;

   ТОВ «Рудомайн» - 60 дерев, 45 кущів;

   АТ «Кривбасзалізрудком»  -  44 дерева, 47 кущів, 0,95 га газонів, 0,13 га квітників;

    КПТМ «Криворіжтепломе-режа» - 28 дерев, 0,172 га квітників;

   КП «Кривбасводоканал» – 12 дерев, 26  кущів;

   ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» − 8 дерев, 4 кущі;

   ПрАТ «Криворізький суріковий завод» - 6 дерев;

   ПрАТ «ПІВНГЗК» - 0,128 га газонів, 2,9 га – квітників;

   АТ «Криворізька теплоцентраль» 0,01 га квітників

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	   5 982,90
	9 508,33
	

	
	6.6.1. Озеленення санітарно-захисної зони Ганнівського та Першотравневого кар’єрів на загальній площі 10 га
	ПрАТ «ПІВНГЗК»
	2020-2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Виконано підсадку 1000 дерев та 4000 кущів узамін тих, що не прижилися, проведено доглядові роботи за насадженнями. Висадження дерев проведено коштом підрядної організації у рамках зобов’язань, передбачених у договорі з підприємством


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	6.6.2. Озеленення санітарно-захисної зони відповідно до проєкту та матеріалів СЗЗ
	ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	100,00
	-
	Не виконано



	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	100,00
	-
	

	
	6.6.3. Озеленення території прилеглої до хвостосховища ПрАТ «ІНГЗК», здійснення компенсаційних заходів з відновлення зелених насаджень
	ПрАТ «ІНГЗК»

	2021-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	150,00
	194,00
	ПрАТ «ІНГЗК» висаджено на:

   відвалі №1 - 2 500 дерев, насінням з багаторічних трав засіяно територію площею 1 га;

   хвостосховищі - 256 кущів 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	150,00
	194,00
	

	
	6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев
	КП «Сансервіс», промислові підприємства, упра-вителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об’єднання
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	3 499,80
	4 589,31
	За інформацією підприємств здійснено видалення 374 дерев та 4 кущів, з них: 

  ПрАТ «ІНГЗК» - 324 дерева;

  АТ «ПІВДГЗК» - 21 дерево та 4 кущі;
  ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» − 12 дерев;
  КП «Кривбасводоканал» - 11 дерев; 
   КПТМ «Криворіжтепломережа» - 4 дерева;
   АТ «Кривбасзалізрудком» - 2 дерева.
   КП «Сансервіс» видалено              1 732 дерева

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	3 417,80
	3 417,80
	

	
	
	
	
	інші джерела
	82,00
	1 171,57
	

	
	6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста
	Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	350,00
	225,0
	ПрАТ «ПІВНГЗК» виконано:

   інвентаризацію зелених насаджень на площі 400 га;

   дослідження СЗЗ з використанням сучасних технологій, космічних методів та визначенням відсотку озеленення, за результатами яких підприємству визначено озеленення 6 ділянок у межах вільної площі СЗЗ. За умови висадження зелених насаджень, загальна площа покриття деревно-чагарниковою рослинністю збільшиться на 209,66 га.

(Виконавець робіт ТОВ «ЦЕРН»)

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	350,00
	225,0
	

	
	6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста
	Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад,  ДП «Криворізьке лісове господарство», промислові під-приємства
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	28 231,82
	34 076,80
	За інформацією підприємств  проведено;

   санітарну обрізку 6 414 дерев, 662 кущів; 
   омолодження 7 714 дерев;

  доглядові роботи за зеленими насадженнями на площі 9,25 га АТ «ПІВДГЗК» та КПТМ «Криворіжтепломережа».
Коштом загального фонду бюджету Криворізької міської територіальної громади на територіях загального користування проведено догляд за:

   деревами (обрізування, омолодження) – 20 901 од;

   чагарниками (обрізка) – 84 од;

   газонами (очищення від випадкового листя, сміття) на площі 15 974,9 га

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	24 453,80
	24 453,80
	

	
	
	
	
	інші джерела
	3 778,02
	9 623,04
	

	
	6.10. Заходи з озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення)
	Виконком Криворізької міської ради


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	20 997,70
	20 997,70
	Висаджено 9 316 зелених насаджень (2 131 дерево та 7185 кущів), з них:
  2 741 на територіях загального користування (491 дерево, 2 250 кущів);

  6 575 у дошкільних та навчальних закладах міста (1 640 дерев, 4 935 кущів)
Також на територіях загального користування висаджено 600 троянд, 7387 м2 квітників. Здійснено:

  догляд за:

  трояндами 24 200 од;

  квітниками - 28 215 м2;

  рокарієм - 420 м2;
  живоплотом - 22 280 м;

  деревами та чагарниками (поливання, прополювання) –                  25 500 од.;

  поливання газонів – 2,0 га

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	20 997,70
	20 997,70
	

	
	
	
	
	інші джерела
	
	-
	

	
	6.11. Проведення досліджень і обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами
	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	145,00
	395,05
	На промислових територіях площею 45,8 га застосовані інноваційні методи боротьби з карантинними бур’янами:

   ПрАТ «СУХА БАЛКА» - оброблення хімічним засобом «Гліфовіт» на площі 26,5 га та 

покриття «геотекстилем» на площі 2,3 га; 
    ПрАТ «ЦГЗК» оброблення негербіцидним засобом агростоп на площі 2,0 га;

    АТ «ПІВДГЗК» - оброблення методом дії розчину з високим осмотичним тиском ділянки площею 5,0 га;

    ПрАТ «ІНГЗК» оброблення хімічним засобом «Амбростоп» на площі 10 га

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	145,00
	395,05
	

	
	6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше)
	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	40 290,31
	42 429,74
	Проведено заходи по боротьбі з карантинними бур’янами на площі 4486,76 га, з них:
1. Механічним методом:

   3 381,5 га на територіях загального користування;

   1 098,3 га промисловими підприємствами (4,1 % від площі земельних відводів підприємств):

2. Інноваційним методом (травозаміщення) на територіях загального користування на площі  7,66 га

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	38 176,89
	38 176,90
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2 113,42
	4 252,85
	

	
	6.13. Придбання обладнання і матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами
	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2,00
	140,36
	АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «Криворізький суріковий завод», «СУХА БАЛКА», ТОВ «Рудомайн» закуплено обладнання для боротьби з карантинними рослинами


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	2,00
	140,36
	

	7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості


	7.1. Організація й здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань
	Виконком Криворізької міської ради


	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	15,00
	15,00
	Виготовлено 19 дипломів, 3 подяки, 19 наборів сувенірної продукції з брендом міста для відзначення переможців міського конкурсу студентських наукових робіт

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	15,00
	15,00
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проєктів здійснення господарської діяльності
	Виконком Криворізької міської ради,  громадські організації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для інформування громадськості на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 123 оголошення про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	місцевий бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування
	Виконком Криворізької міської ради, громадські організації
	2016-2025


	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради: 

  робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища  у м. Кривому Розі – 4 засідання;
  Ради екологічного планування – 2 засідання;

   комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря – 4 засідання;

   конкурсної комісії з проведення щорічного міського конкурсу студентських робіт – 2 засідання

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики
	Виконком Криворізької міської ради
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	25,00
	25,00
	Виготовлено 100 брошур «Екологічний паспорт міста Кривого Рогу (2015-2020 роки)», що розповсюджено серед бібліотек та закладів освіти міста 

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	25,00
	25,00
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	
	7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування)
	Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські організації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	48,01
	43,54
	Підприємствами виготовлено та розміщено на 40 рекламних конструкціях соціальну рекламу екологічного спрямування:

  АТ «ПІВДГЗК» - 18;

  ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» - 4;

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 4;

  ТОВ «Рудомайн»  ̶  3;

   ПрАТ «ІНГЗК» - 2;

   ПрАТ «ЦГЗК» - 2;

   ПрАТ «ПІВНГЗК» - 2;
   ТОВ «Екоспецтранс» - 2;

   ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 1;

   ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»- 1;

   АТ «Кривбасзалізрудком» - 1.

За ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на території міста  розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування («Зупини   амброзію! Вирви рослину з корінням!», «Не сміти біля річки!», «Не пали листя! Дихай повітрям, а не димом!») на  31 білборді

	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	48,01
	43,54
	

	
	7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства
	Підприємства-учасники програми, громадські організації
	2016-2025
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	-
	-
	Промисловими підприємствами проведено 163 екскурсії  для       3 710  осіб, з них: 

   АТ «Кривбасзалізрудком» - 13 екскурсій для 1 267 осіб;

   АТ «ПІВДГЗК» - 145 екскурсій для 2 109 осіб;

   КП «Кривбасводоканал» - 2 екскурсії для 44 осіб:

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 2 екскурсії для 265 осіб.

   ПрАТ «ПІВНГЗК» - 1 екскурсія для 25 осіб.
Проведено практику для 35 студентів, з них: 

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  для 4 студентів Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії;

   ПрАТ «ІНГЗК» для 31 студента Криворізького національного університету та Відокремленого структурного підрозділу «Інгулецький фаховий коледж Криворізького національного університету».
Проведено 3 виїзні навчання для депутатів Криворізької  міської ради, з них:

   КП «Кривбасводоканал» - 2 навчання – відвідали 47 депутатів;

   ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 1 навчання - 36 депутатів


	
	
	
	
	державний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	-
	

	
	
	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	-
	-
	

	
	
	
	
	інші джерела
	-
	-
	

	Загальні орієнтовні обсяги фінансування
	2021
	Загальний обсяг, у т.ч.:
	2 282 313,07
	2 164 116,56
	

	
	
	державний бюджет
	11 536,20
	11 536,20
	

	
	
	обласний бюджет
	455,00
	49,00
	

	
	
	бюджет місцевого самоврядування
	121 195,90
	121 195,90
	

	
	
	інші джерела
	2 149 125,97
	2 031 335,48
	


* Заходи профінансовано в рамках Інвестиційної програми КП «Кривбасводоканал» на 2020 рік.
В.о. керуючої справами виконкому – 

начальник управління організаційно- 

протокольної роботи                                                                                       Олена ШОВГЕЛЯ
