ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

12.07.2023 №179-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо усунення наслідків російської імперської та радянської тоталітарної політики в м. Кривому Розі

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Надати до управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради перелік розташованих на території міста підприємств, установ, закладів комунальної форми власності за формою згідно з додатком 1 | 14.07.2023 | Катриченко О.В., управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради |
| 2 2.1 2.2 | Перевірити на наявність зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо), приміщення, фасади будівель, а також прилеглу територію: до будівель виконкомів Криворізької міської ради та районних у місті рад; підприємств, закладів, установ та організацій комунальної форми власності | До 19.07.2023 | Шовгеля О.М., адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради, виконкоми районних у міст рад; заступники міського голови, департаменти, відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради (за напрямом діяльності), виконкоми районних у місті рад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Надати до управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради інформацію за результатами перевірки, передбаченої пунктом 2, за формою згідно з додатком 2 та фотографії виявлених зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо) | До 21.07.2023 | Департаменти, відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради (за напрямом діяльності) |
| 4 | Надати до управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради перелік зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо), розташованих на території Кривого Рогу, за формою згідно з додатком 3 та фотографії наявних зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо) | 25.07.2023 | Мілютін С.С., управління культури виконкому Криворізької міської ради |
| 5 | Надати до управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради перелік розташованих на території Кривого Рогу місць почесного поховання за межами кладовищ, а також розміщених на них зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо) за формою згідно з додатком 4 та фотографії наявних зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо) | 25.07.2023 | Мілютін С.С., управління культури виконкому Криворізької міської ради |
| 6 | Привести установчі документи, найменування та символіку підприємств, установ, закладів комунальної форми власності у відповідність до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та поінформувати управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради про проведену роботу за формою згідно з додатком 5 | З дня набуття чинності Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» до 27.01.2024 | Департаменти, відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради (за напрямом діяльності), виконкоми районних у місті рад |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Направити до управління культури національностей і релігій Дніпропетровської обласної військової адміністрації пропозиції щодо невключення пам’яток історії та монументального мистецтва, що містять символіку російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України або переміщення їх з публічного простору | До 26.09.2023 | Мілютін С.С., управління культури виконкому Криворізької міської ради |
| 8 | Провести перевірку всіх елементів адресного господарства (покажчиків назв вулиць і номерів будівель), а також дорожніх вказівників у Кривому Розі та забезпечити демонтаж, заміну або оновлення тих з них, що містять неактуальні (старі) назви об’єктів топонімії | До 08.12.2023 | Катриченко О.В., департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у міст рад |
| 9 | Перейменувати сквери, бульвари, вулиці, провулки, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші об’єкти топонімії в місті, назви яких містять символіку російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму або не відповідають стандартам державної мови | З дня набуття чинності Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» до 27.01.2024 | Мілютін С.С., Катриченко О.В., департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 10 | Здійснити демонтаж (перенесення) з публічного простору зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо), а також демонтаж (вилучення) з публічного простору окремих елементів зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо), що містять символіку російської імперської політики і комуністичного тоталітарного режиму та не мають статусу об’єктів культурної спадщини | З дня набуття чинності Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» до 27.01.2024 | Мілютін С.С., управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 11 | Здійснити демонтаж (перенесення) з публічного простору зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо), що містять символіку російської імперської політики і комуністичного тоталітарного режиму та мають статус об’єктів культурної спадщини, згідно з відповідним рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України | Протягом місяця з дня ухвалення відповідного рішення Міністерством культури та інформаційної політики України | Мілютін С.С., управління культури виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у міст рад |
| 12 12.1 12.2 | Здійснити демонтаж зображень, пам’ятників, пам’ятних знаків, написів (гасел, цитат тощо), що містять символіку російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму, у приміщеннях, на фасадах будівель, а також на прилеглій території: до будівель виконкомів Криворізької міської ради та районних у місті рад; підприємств, закладів, установ, організацій комунальної форми власності | З дня набуття чинності Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» до 27.04.2024 | Шовгеля О.М., адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради, виконкоми районних у міст рад; заступники міського голови, департаменти, відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради (за напрямом діяльності), виконкоми районних у місті рад |
| 13 | Інформацію за результатами роботи відповідно до пункту 12 та фотозвіт про проведену протягом місяця роботу надавати до управління організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради за формою згідно з додатком 6 | 25 числа кожного місяця | Департаменти, відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради (за напрямом діяльності) |
| 14 | Організувати перепоховання та демонтувати (перенести) з публічного простору розташовані на території місць почесного поховання за межами кладовищ пам’ятники, пам’ятні знаки, що символізують російську імперську політику і комуністичний тоталітарний режим та не мають статусу об’єкта культурної спадщини | З дня набуття чинності Законом до 27.04.2024 | Мілютін С.С., Катриченко О.В, управління культури, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми ра-йонних у міст рад |
| 15 | Перед винесенням на сесію міської ради питання перейменування об’єктів топонімії населених пунктів надавати робочій групі з питань подолання наслідків російської імперської та радянської тоталітарної політики у Дніпропетровській області варіанти нових назв таких об’єктів з метою їх аналізу на відповідність стандартам державної мови | До 26.07.2024 | Мілютін С.С., департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради |
| 16 | Управлінню організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради надавати інформацію про виконання цього Плану до робочої групи з питань подолання наслідків російської імперської та радянської тоталітарної політики у Дніпропетровській області | Відповідно до термінів, визначених Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29 червня 2023 року №Р-225/0/3/-23 | Шовгеля О.М., управління організаційно-протокольно роботи виконкому міської ради |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ