Додаток 2

до рішення міської ради

08.12.2023 №2358

Перелік

заходів Програми захисту прав дітей та розвитку

сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016–2026 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконан- ня заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги видатків за роками, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Усього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 1.Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-лування, дітей, які перебувають у складних життєвих об-ставинах, за-безпечення належних умов для їх навчання, ви-ховання і розвитку, по-пуляризація усиновлення та інших форм виховання | 1.1.Проведен-ня свята до Дня захисту дітей | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, служби у справах дітей виконкомів районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 17,5 |  | 21,5 | 15,0 | 16,2 | 17,3 | 40,0 | 17,1 | 0,0 | 144,6 | Підтримка прав дітей, зокрема дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та стоять на обліку в службах у справах дітей виконкомів районних у місті рад, у сферах виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного й духовного розвитку |  |  |
|  | 1.2. Організація міського свята до Дня Конституції України | 2016 р. | Служба у справах дітей виконкому Криворізь- | Бюджет Криворізької міської територі- | 5,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | Надбання дітьми знань про свої права громадян України |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|  |  |  | кої міської ради | альної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Проведення міської акції до Дня Незалежності України | 2016 р. | Служба у справах дітей ви- конкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Виховання патріотизму та формування національн- ної свідомості в дітей |  |  |
|  | 1.4. Організа-ція міської акції «Здрас-туй, школо!» до Дня знань | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей ви- конкому Криворізької міської ради, служби у справах дітей виконкомів районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 35,0 |  | 44,0 | 47,0 | 48,4 | 50,8 | 80,0 | 48,9 | 0,0 | 354,1 | Забезпечення готовності дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та поставлені на облік у службах у справах дітей виконкомів районних у місті рад, до навчального року |  |  |
|  | 1.5. Проведення міського заходу «Спорт замість вулиць» | 2022 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, служби у справах дітей виконкомів районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територі- альної громади | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | Популяризація та розвиток масового спорту серед дітей міста, залучення сімей до систематичних занять туризмом і спортом. Пропаганда здорового способу життя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|  | 1.6.Організа-ція та проведення міських тематичних заходів до Дня усиновлення | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізь- кої міської ради, служби у справах дітей виконкомів районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територі- альної громади | 7,0 |  | 15,0 | 16,3 | 16,8 | 17,6 | 25,5 | 20,0 | 0,0 | 118,2 | Сприяння підтримці й розвитку національного усиновлення, забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, правом на виховання в сім’ї |  |  |
|  | 1.7.Проведен-ня міської акції до Дня спільних дій в інтересах дітей | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | Популяризація положень Конвенції ООН про права дитини, забезпечення поліпшення становища дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |
|  | 1.8.Проведен-ня міської акції «Мико- лай крокує по планеті» до Дня Святителя Миколая Чудотворця, новорічних та Різдвяних свят | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей ви- конкому Криворізь- кої міської ради, слу- жби у справах дітей виконкомів | Бюджет Криворізької міської територі- альної громади | 22,1 |  | 24,3 | 26,0 | 30,3 | 40,0 | 100,0 | 50,0 | 248,6 | 541,3 | Забезпечення поліпшення становища вихованців центрів соціально-психоло-гічної реабілітації дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|  |  |  | районних у місті рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |
|  | 1.9.Переве-зення дітей для участі в урочистих заходах, на оздоровлення та відпочинок тощо | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 7,5 |  | 7,5 | 15,0 | 16,1 | 17,1 | 20,0 | 10,0 | 70,0 | 163,2 | Поліпшення прав дітей у сфері виховання, фізичного й духовного розвитку |  |  |
| 2. Популяризація сімей них форм ви-ховання, заохочення громадян міста взяти в сім’ю дітей-сиріт та дітей, позбав- лених батківського піклування | 2.1. Надання одноразової матеріальної допомоги сі-м’ям та громадянам міста, які беруть на виховання дітей у при- йомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу та патронатним сім’ям | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької міської територі- альної громади | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 35,0 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 217,0 | Збільшення кількості прийомних сімей та дітей, які будуть улаштовані до сімейних форм виховання |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|  | 2.2. Придбан-ня житла для дитячих бу- динків сімейного типу, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 2016 – 2023 рр. | Розпорядники бю- джетних коштів, визначені відповідним рішенням міської ради | Державний бю джет Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  | У межах коштів, передбачених чинним законодавством України |  |  |  |  |  |  | Популяризація та розви ток сімейних форм виховання |  |  |
|  | 2.3. Облашту-вання житлових приміщень, придбаних для створення ди-тячих будинків сімейного типу | 2018 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад | Бюджет Криворізької міської територіальної громади |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  | 600,0 | 0,0 | 1 600,0 | Розвиток сімейних форм виховання, поліпшення умов проживання дітей, які виховуються в дитя- чих будинках сімейного типу |
| 3.Захист житлових та майнових прав ді-тей-сиріт і ді-тей, позбав-лених бать-ківського пік- лування, по-ліпшення ма- теріально-технічної ба-зи їх житла | 3.1. Надання компенсації на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать- ківського піклування | 2016 – 2023 рр. | Розпорядники бюджетних коштів, визначені відповідним рішенням міської ра-ди | Державний бюджет |  |  |  | У межах коштів, передбачених чинним законодавством України |  |  |  |  |  |  | Поліпшення житлових умов осіб з числа дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  |  |  | Бюджет Криворізької міської територі- альної громади |  |  |  | У межах коштів, передбачених чинним законодавством України |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Прове-дення капітального ремо- | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей ви - | Бюджет Криворізької | 596,7 |  | 405,0 | 636,7 | 592,9 | 988,9 | 2500,0 | 1200,0 | 0,0 | 6 920,2 | Надання можливості дітям після закін- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | нту квартир, єдиними власниками яких або право ко-ристування якими мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа |  | конкому Криворізь кої міської ради | міської територі альної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чення навчальних закладів та досягнення повноліття повернутися у відремонтоване житло |  |
| 4. Поліпшен-ня та зміцнення матеріально-техні-чної бази підпорядкованих закладів, заходи, пов’язані з будівництвом малого групового будинку | Проведення капітальних ремонтів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, послуги з приєднання до електричних мереж тощо | 2016 – 2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, ценри соціально-психологічної реабілітації ді-тей | Бюджет Криворізької міської територіальної громади | 1828,4 |  | 1434,8 | 2425,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 | 3725,2 | 150,0 | 15 563,4 | Покращення та створення належних умов перебування вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |  |
|  | Інші видатки, пов’язані з виконанням заходів Програми | 2016 –2023 рр. | Служба у справах дітей виконкому Криворізь- кої місь- кої ради | Бюджет Криворізької міської територі- альної громади | 72,0 | 46,3 |  | 49,6 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 387,9 | Висвітлення діяльності служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації міста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 2604,7 | 2005,4 |  | 4237,6 | 2260,2 | 2719,7 | 5881,5 | 5784,2 | 553,6 | 26 046,9 |  |

Керуюча справами виконкому                                                   Олена ШОВГЕЛЯ