Додаток

до звіту з виконання у 2023 році

Програми   розвитку   системи

цивільного захисту в м. Кривому

Розі  на  2016–2026  роки

Використання коштів на виконання заходів Програми

розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі  на 2016–2026 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Найменування заходів | Виконавці заходів |  |  |  | План на 2023 рік (з урахуванням змін) (грн)* |  |  | Касове виконання станом на 01.01.2024 (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Оптимізація цивільного за-хисту та вдо-сконалення системи реа-гування на надзвичайні ситуації |  | Приведення в готовність до укриття праці-вників підприємств і населення в захисних спорудах цивільного захисту (надалі – ЗС ЦЗ) комунальної форми власності | Разом, з них: департамент освіти і науки виконкому Криво-різької міської ради, управління культури виконкому Криворізької міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради |  |  |  | 192 765 410,49, 129 279 722,00, 32 063 600,49, 30 479 338,00, 942 750,00 |  |  | 158 818 434,07, 121 370 355,59, 30 251 610,19, 6 254 180,86, 942 287,43 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Створення та підтримка в постійній готовності на території міста системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради |  | 5 000 000,00 |  |  | 1 864 152,86 |  |
|  |  |  | Організація забезпечення джерелами ре-зервного живлення (придбання генера-торів з установленням та інших предметів, матеріалів, необхідних для їх роботи) і товарів для тепло-, водо-, електро-забезпечення тощо для комунальних підприємств, установ, закладів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |  | Разом, з них: департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, департамент соціаль-ної політики виконко-му Криворізької місь-кої ради, управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради, управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради |  | 68 389 366,30, 36 894 776,93, 499 800,00, 8 611 247,37, 22 383 542,00 |  |  | 61 671 738,96, 36 647 209,54, 499 798,75, 7 391 359,33, 17 133 371,34 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | Придбання, установлення та забезпе-чення функціонування комплексних сис-тем супутникового зв’язку для кому-нальних підприємств, установ, закладів (у тому числі на базі яких створені «Пункти незламності») на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |  | Разом, з них: департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради, управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради |  | 4 906 819,52, 3 946 240,52, 960 579,00 |  |  | 3 509 477,84, 2 679 262,24, 830 215,60 |  |
|  |  |  | Придбання, монтаж, облаштування мо-дульних тимчасових споруд (конструкцій, елементів) для укриття населення |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради |  | 80 000 000,00 |  |  | 79 841 311,20 |  |
| 2 | Протипо-жежні захо-ди |  | Здійснення заходів щодо виконання пра-вил та норм пожежної безпеки в закладах культури, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, охорони здоров'я, установах соціального захисту населення міста комунальної форми власності |  | Разом, з них: департамент освіти і науки виконкому Кри-ворізької міської ради управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради |  | 12 593 112,98, 12 109 612,98, 483 500,00 |  |  | 9 356 850,72, 8 904 754,72, 452 096,00 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 3 |  | Заходи з організації рятування на воді | 1. Удосконалення сил та засобів реа-гування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах: 1.1 проведення водолазного обстеження дна водних акваторій у місцях відпочинку населення з подальшою їх паспортизацією; 1.2 виконання аварійно-рятувальних робіт з пошуку та рятування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій на воді й під водою; 1.3 здійснення пошуково-водолазних робіт за запитами органів прокуратури та поліції; 1.4 проведення підводно-технічних робіт з обстеження стану інженерних споруд. 2. Організація на водних акваторіях роботи рятувальних постів з пунктами першої медичної допомоги й необхідними рятувальними засобами. 3. Забезпечення під час весняного паводка та льодоходу очищення гідроспоруд і місць накопичення потенційно небез-печних предметів з метою запобігання утворенню заторів. 4. Забезпечення постійної готовності до дії за призначенням з метою ліквідації наслід-ків надзвичайних ситуації шляхом органі- зації цілодобового чергування водолазно- |  |  | Управління з питань надзвичайних ситу-ацій та цивільного за-хисту населення ви-конавчого комітету Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Ава-рійно-рятувальна мо-більна служба ряту-вання на воді» Кри-ворізької міської ради | 4 642 919,00 |  | 4 120 176,86 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пошукових груп |  |  |  |
|  | Усього: |  |  | 368 297 628,29 | - 182 142,51 |

* З урахуванням інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки).

______________________________