Перелік заходів                                            22.04.2024 №503

реалізації політики відкритих даних  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи | Строк | Виконавці | Потреби у фінансуванні | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення трискладового тесту відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 1.1. Інформування відділів, управлінь, департаментів, інших виконавчих органів міської ради, ра-йонних у місті рад, комунальних підприємств та закладів про необ-хідність проходження трискладо-вого тесту | Виконано | Управління технічного за-хисту інформації та інфор-маційно-комунікацій-них технологій виконкому Криворізької міської ради | Немає | Направлено листи розпорядникам інформації |
|  |  | 1.2. Проведення трискладового тесту |  | Департаменти, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, районні в місті ради, комунальні підприємства та заклади |  | За результатами трискладо-вого тесту розпорядни-ками інформації сформова-ні та оприлюднені інформаційні довідки з обґрунтуванням неможливості оприлюднення окремих наборів даних під час дії воєнного стану в Україні |
| 2 | Приведення структури наборів даних, визначених переліком наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого Постано-вою Кабінету Міністрів Украї-ни від 21 жовтня 2015 року № 835), зокрема тих, доступ до яких обмежено у зв’язку з дією воєнного стану, до відкритого та машиночитаного формату | Приведення структури наборів даних до відкритого та машиночитаного формату | Виконано | Департаменти управлін-ня, відділи, інші вико-навчі органи міської ради, районні в місті ради, комунальні під-приємства та заклади | Немає | Розпорядниками інформації приведено структури набо-рів даних до відкритого та машиночитаного формату (ODT, HTML, RDF, XML, JSON, CVS, ODS, YAML) |
| 3 | Відновлення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних | Оприлюднення наборів даних згідно з переліком наборів даних на офіційному вебсайті Кри-ворізької міської ради та її виконавчого комітету, геопорталі міста Кривого Рогу та офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» з урахуванням оновлення структури та проведеного три-складового тесту | До 30.04.2024 | Департаменти, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, районні в місті ради, комунальні підприємства та заклади | Немає | Публічна інформація оприлюднена на: офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету; геопорталі міста Кривого Рогу; офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» |
| 4 | Проведення інформаційного аудиту публічної інформації | 4.1. Розробка методики проведення інформаційного аудиту | Квітень – травень 2024 р. | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради | Немає | Розроблено методику, що визначає методологію та порядок проведення інформаційного аудиту публічної інформації, що була отримана або створена розпорядниками інформації чи перебуває у їх володінні |
|  |  | 4.2. Затвердження методики проведення інформаційного аудиту |  | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради |  | Методику затверджено рішенням виконавчого комітету Криворізької міської ради |
|  |  | 4.3. Проведення інформаційного аудиту | Протягом року з дати затверджен-ня методики проведення інформаційного аудиту | Аудитор, департаменти, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, районні в місті ради, комунальні підприємства та заклади | Наявні | Інформаційний аудит проведено. Сформовано звіт з висновками та рекомендаціями |
| 5 | Проходження навчання з питань політики відкритих даних для відповідальних осіб розпорядників інформації, організованого Міністерством цифрової трансформації України | Визначення відповідальних осіб за відкриті дані у розпорядників інформації для проходження навчання | Червень 2024 р. | Департаменти, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, районні в місті ради, комунальні підприємства та заклади | Немає | Відповідальні особи розпорядників інформації пройшли навчання |
| 6 | Прийняття/приведення у відповідність до результатів інформаційного аудиту та вимог законодавства у сфері відкритих даних нормативно-правових актів про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначення відповідальної особи (осіб), планів дій з розвитку політики відкритих даних розпорядників інформації | 6.1. Приведення у відповідність до результатів інформаційного аудиту нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування у сфері відкритих даних | Серпень 2024 р. | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради спільно з розпорядниками інформації | Немає | Приведено у відповідність до результатів інформаційного аудиту нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування у сфері відкритих даних |
|  |  | 6.2. Визначення відповідальних осіб за відкриті дані від кожного розпорядника інформації |  |  |  | Визначено відповідальних осіб за відкриті дані від кожного розпорядника інформації |
|  |  | 6.3. Прийняття плану дій з розвитку політики відкритих даних |  |  |  | Прийнято план дій з розвитку політики відкритих даних |
| 7 | Приведення наборів даних, оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, у відповідність до вимог, викладених зокрема в Положенні про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835, а також оприлюднення наборів даних, передбачених переліком наборів даних, зазначених у Постанові | Приведення у відповідність розпорядниками інформації наборів даних | Грудень 2024 р | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради, департаменти, управління, відділи, інші виконавчі органи міської ради, районні в місті ради, комунальні під- приємства та заклади | Немає | Набори даних приведено у відповідність до вимог Положення про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835, та оприлюднено на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних |

Керуюча справами виконкому				          Олена ШОВГЕЛЯ